Приложение № 1

к извещению № 144/16-зкп

# Техническое задание

# На 2 (второй) этап выполнения работ по объекту:

«Технологическое присоединение ПС 35/6кВ «Дизельная» к ПС 110/35/6кВ «Северное Сияние».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Основание | Инвестиционная программа АО «Салехардэнерго» по развитию и модернизации системы электроснабжения МО г. Салехард на 2011-2016 годы. |
|  | Наименование объекта | «Технологическое присоединение ПС 35/6кВ «Дизельная» к ПС 110/35/6кВ «Северное Сияние». |
|  | Расположение объекта | г. Салехард, ул.Щорса |
|  | Состав и вид работ | - Производство строительно-монтажных работ (в том числе электромонтажные работы): Работы выполнить согласно с дефектной ведомостью. - Монтаж оборудования РЗА: Работы выполнить согласно проектных решений: 56_15-ОК.20-ИОС.1 (SEV23P.2005.EР.TD01) - Пуско-наладочные работы: Работы выполнить согласно разработанной подрядчиком программы пусконаладочных работ, согласованной с заказчиком АО «Салехардэнерго» |
|  | Источник финансирования | АО «Салехардэнерго». |
|  | Особые условия строительства в т.ч. планированные ограничения, особые геологические и гидрогеологические условия | 6.1. В условиях существующей застройки. 6.2. Территория распространения вечномёрзлых грунтов. 6.3. Климатический подрайон - 1Г, 6.4. Расчётная температура наружного воздуха – 420С, СНиП 23-01-99* Строительная климатология. 6.5. Расчётное значение снегового покрова - 320 кг/м2; 6.6. Расчётная ветровая нагрузка – 48 кг/см2. СП 20.13330.2011 6.7. Нагрузки и воздействия» СНиП 2.01.07-85*. |
|  | Сроки начала и окончания работ, в т.ч. первой очереди | - Производство строительно-монтажных работ (в том числе электромонтажные работы): Начало работ: 10 августа 2016г. Окончание работ: 15 сентября 2016г. - Монтаж оборудования РЗА: Начало работ: 10 августа 2016г. Окончание работ: 15 сентября 2016г. - Пуско-наладочные работы: Начало работ: 10 августа 2016г. Окончание работ: 30 сентября 2016г. |
|  | Требования к выполнению работ | 8.1. Выполнить работы в соответствии: - РД 34.35.302-90 «Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций»; - РД 34.35.310-97 (с изм. 1 1998) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»; - РД 34.35.502 «Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем»; - РД 153-34.0-35.648-2001 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем»; - РД 153-34.0-35.648-2001 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем»; - Руководящие указания по релейной защите. Вып. 3. Защита шин 6 – 220кВ станций и подстанций; - СТ СЭВ 3230-81 «Электроустановки на напряжение до 1000 В переменного тока и до 1500 В постоянного тока.» - РД 153-34.3-35.613-00 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ» - Общие требования по защите от поражения электрическим током. - Все материалы при производстве работ использовать новые, не бывшие в употреблении. - и другие требования действующих нормативных документов РФ |
|  | Требования по обеспечению энергетической эффективности | Обеспечить проектными решениями энергетическую эффективность сооружений объекта в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», требованиями СНиП и действующих нормативных документов. |
|  | Требования по обеспечению пожарной безопасности | 10.1. Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов разработать перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
|  |  | 10.2. При выборе материалов и изделий для строительства, применять имеющие сертификат пожарной безопасности. |
|  | Требования к исполнительной документации | 11.1. Предоставить Заказчику исполнительную документацию, выполненную в соответствии с СНИП 3.01.04-87, РД 11-02-2006 , СО 34.04.181-2003, ПУЭ. 10.2. Наличие сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих происхождение, номенклатуру и качественные характеристики на поставляемые исполнителем материалы и оборудование. |
|  | Материал предоставляемый на давальческой основе | «Технологическое присоединение ПС 35/6кВ «Дизельная» к ПС 110/35/6кВ «Северное Сияние». 1. Типовые НКУ РЗА: - Шкаф защиты и автоматики управления секционного выключателя 35кВ 5А 100В –Ш2500 02.210 - 1шт; - Шкаф защиты ошиновки 35кВ – Ш2600 10.500.10.500 – 1шт; - Шкаф защиты трансформатора 35/6/6 кВ с тремя комплектами – Ш2600 08.513 06.526 08.216 – 2шт; 2. Низковольтная аппаратура РЗА для КРУН-1,2: - Устройство микропроцессорной защиты и автоматики рабочего ввода 6кВ – ТОР200-В223632– 4шт; - Устройство микропроцессорной защиты и автоматики секционного выключателя 6кВ – ТОР200-С223632-2шт; - Устройство микропроцессорной защиты и автоматики трансформатора напряжения 6кВ – ТОР200-Н433632 -4шт. 3. Нетиповые НКУ РЗА: - Шкаф нетиповой дифференциальной и резервной защит линии 35кВ с функцией АУВ – 2шт; |
|  | Требования к исполниетлю работ | Наличие свидетельства СРО выполнения работ данного типа. |