Приложение № 2

к извещению № 193/16-зкп

Договор № 193/16-зкп

г. Салехард		               	           		                             	от «____» _________ 2016г.

Акционерное общество «Салехардэнерго», в лице Генерального директора Стратий Юрия Федоровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной  стороны и ________________________ ________________________________, именуемый в  дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили между собой настоящий договор.

1. Предмет договора

1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт водозаборной скважины №48-Э ВОС-5000 инв. № 00010070», в соответствии с графиком производства работ (приложение №1), техническим заданием (приложение №2), дефектной ведомостью (приложение №3),  и условиями настоящего договора, действующим законодательством РФ.

1.2.  Подрядчик обязуется в установленные договором сроки и в пределах цены договора выполнить на свой риск, своими силами или силами субподрядных организаций все работы в объеме, определенном в п.1.1 договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.3. Результатом работ по настоящему договору является выполненный «Капитальный ремонт водозаборной скважины №48-Э ВОС-5000 инв. № 00010070», в соответствии с графиком производства работ (приложение №1), техническим заданием (приложение №2), дефектной ведомостью (приложение №3), и условиями настоящего договора, действующим законодательством РФ.

2. Стоимость работ и порядок  расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ___________________________ рублей ___ коп, с  НДС.

2.2. Стоимость работ, определенная в п.2.1, включает все затраты Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.3.  Заказчик при финансовой возможности, вправе произвести оплату закупленных материалов и оборудования  на основании предоставленных Подрядчиком подтверждающих документов поставки ТМЦ  по предмету договора.

2.4 Расчеты за выполненные работы, осуществляются в течение 60 календарных дней с момента подписания актов приемки выполненных работ КС-2 и  справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

Счета-фактуры, представленные Подрядчиком должны соответствовать требованиям ст.168, ст.169 НК РФ. В случае нарушения Подрядчиком установленных правил оформления предоставленных первичных документов (счетов-фактур и прочей документации), либо установленных сроков предоставления указанных документов, Заказчик вправе приостановить исполнение своего обязательства по оплате выполнения работ до момента предоставления надлежащим образом оформленных первичных документов.

Финансовые обязательства считаются полностью исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

2.5. Заказчик вправе задержать до устранения замечаний оплату выполненных работ в следующем случае:

при причинении ущерба Заказчику;

при невыполнении работ по приведению в надлежащее состояние площадки и примыкающей к ней территории;

при невыполнении работ по устранению замечаний, гарантийных требований Заказчика, выданных в письменной форме;

при неправильном оформлении документации.

2.6. В случае начисления Заказчиком неустойки (штрафа, пеней) и выставления требования об ее уплате, не исполнения гарантийных обязательств в установленные сроки, оплата по договору осуществляется только после уплаты Подрядчиком неустойки, либо по соглашению сторон оплаты выполненных работ за минусом суммы неустойки.

3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. Подрядчик вправе:

3.1.1.  Требовать подписания  Заказчиком акта сдачи-приемки работ по настоящему договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

3.1.2. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим договором.

3.1.3. Досрочно исполнить обязательства по настоящему договору, с согласования Заказчика

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Принять во внимание климатические условия, географическое расположение территории МО город Салехард.

3.2.2. Учесть в своих расчетах все возможные расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора, и в будущем не требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных настоящим договором.

3.2.3. Выполнить своими силами, средствами и предоставленными на давальческой основе материалами все работы в объемах и в сроках, предусмотренных в настоящем договоре и  сдать Заказчику работы указанные в  настоящем договоре в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию, в соответствии с требованиями настоящего договора и  действующей НТД.

3.2.4. Подрядчик обязан обеспечить соответствие требованиям, непрерывность выполнения и безопасность всей деятельности на всех объектах.

3.2.5.  В течение срока выполнения Работ своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ и в течение гарантийного периода эксплуатации оборудования.

3.2.6. Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

3.2.7.  В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления договора в силу, Подрядчик обязан назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем уведомить Заказчика. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении ответственных Представителей.

3.2.8.  Предоставлять Заказчику еженедельно информацию о ходе выполнения работ и о планах выполнения работ на очередную неделю. Отчет предоставляется Заказчику в письменной (электронной) форме.

3.2.9.  Обеспечивать за счет цены договора сооружение и ликвидацию всех временных (подъездных к участку работ) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ.

3.2.10.  В период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации оформлять исполнительную документацию по выполненным объемам, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, предоставлять ее при сдаче-приемке выполненных работ, а также по первому требованию Заказчика, но не позднее 3 (Трех) календарных дней после получения требования Заказчика.

3.2.11.  Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях и при необходимости получать в ГИБДД (ГАИ) и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

3.2.12. Осуществлять деятельность по сбору, безопасному хранению, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов, образующихся в процессе выполнения работ, руководствуясь СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и ГОСТ Р 52108-2003 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами».

3.2.13. По завершении работ своими силами и за свой счет: вывезти с площадки строительную технику, излишки материалов.

3.2.14. Произвести демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений.

3.2.15. Выполнить при необходимости техническую и биологическую рекультивацию земель; сдать площадку производства работ по акту приема-передачи службе Заказчика в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

3.2.16.  При завершении работ на объекте в полном объеме направить Заказчику письменное уведомление о завершении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

3.2.17. Обязан перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по настоящему договору) в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.18.  Устранять в течение срока, согласованного с Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных работах, выявленные в течение срока действия договора или гарантийного периода.

3.2.19. В течение Гарантийного периода нести ответственность за поставленные и установленные материалы, оборудование, системы, а в случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производить их замену своими силами и в счет договорной цены в течении 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения заявления Заказчика.

3.2.20.  Предоставлять Заказчику, организациям, осуществляющим технический и авторский надзор, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

3.2.21.  При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды и безопасности ведения работ. Соблюдать на объекте все необходимые меры противопожарной безопасности, радиационной безопасности (при организации контроля качества сварных соединений радиографическим методом), правила техники безопасности и санитарии, правила охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего срока выполнения работ.

3.2.22. При проведении работ не допускать захоронения отходов производства и потребления, загрязнения и захламления площадок производства работ прилегающих к ним территорий, а также в местах размещения временных вспомогательных зданий и сооружений.

3.2.23. Разрабатывать нормативную документацию и получать разрешительную документацию на производство работ предполагающих выбросы загрязняющих веществ, сбросы, размещение опасных отходов, образующихся в процессе выполнения работ.

3.2.24. Уведомлять Заказчика письменно в течении 2 (Двух) часов о любых внеплановых событиях и происшествиях, включая, но не ограничиваясь:

- Аварии;

- несчастные случаи;

- хищения и иные противоправные действия;

3.2.25. При нанесении ущерба окружающей среде, компенсировать за свой счет убытки, причиненные Заказчику.

3.2.26 Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему договору, то возместить все понесенные Заказчиком убытки.

3.2.27. Информировать Заказчика о заключенных договорах подряда с субподрядными организациями по мере их заключения, предоставляя Заказчику копии заключенных договоров с субподрядными организациями в течение 10 дней с момента заключения таких договоров.

3.2.28. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение привлеченными субподрядными организациями работ по настоящему договору.

3.2.29. Вести журнал производства работ по настоящему договору.

3.2.30. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика и субподрядчиков нарушения правил выполнения работ в рамках настоящего договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования от Заказчика.

3.2.31. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет настоящего договора, до приемки этого объекта Заказчиком.

3.2.32. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ.

3.2.33. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить  Заказчику исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2.34. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в установленный срок.

3.2.35. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

3.2.36. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3.1.35 настоящей статьи, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ, если изменения и дополнения не оформлены дополнительным соглашением и не подписаны сторонами.

3.2.37.  Подрядчик обязан, немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.2.38. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в 3.2.37. настоящей статьи, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.2.39. Оплатить затраченные ресурсы (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) для производства работ, предоставленные АО «Салехардэнерго».

3.2.40. При изменении Заказчиком объемов работ, Подрядчик обязан выполнить  дополнительные работы за согласованную стоимость в ценах и коэффициентах, предусмотренных в локальной смете согласно приложению №4 договора, при условии применения понижающего коэффициента. При применении повышающего коэффициента к смете договора на дополнительный объем работ повышающий коэффициент не применяется.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору принять работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.1.5. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком инвентаря, материалов, оборудования и наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставляемого товара представленным сертификатам качества.

4.1.6. Осуществлять контроль и технический надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, соблюдением обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, проектов и других нормативных актов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.7. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.1.8 Изменять объем оговоренных договором работ с заключением  дополнительного соглашения  между сторонами.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком объемов работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.2. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Работы , предусмотренные настоящим договором должны быть начаты и выполнены Подрядчиком в сроки, установленные графиком производства работ (приложение №1), до 30.11.2016 года.

5.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 5.1. настоящего договора является согласованной точкой отсчета при определении размера штрафных санкций (пеней) при нарушении определенных договором сроков выполнения работ.

5.3. Сроки проведения работ могут быть пересмотрены сторонами в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы).

5.4. В срок выполнения работ входит предоставление Заказчику Подрядчиком документов предусмотренных настоящим договором.

5.5. При несвоевременном начале выполнения работ по вине Подрядчика, несоблюдении Подрядчиком срока выполнения работ, а также сроков окончания работ Заказчик предупреждает Подрядчика о нарушении условий договора и  имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать компенсации убытков.

5.6. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ и оказании услуг, произошедшие по вине Подрядчика, не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в разделе семь договора.

6. Производство работ

6.1. С момента начала работ Подрядчик ведет журнал производства работ, в соответствии с требованиями РД-11-05-2007, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.2. Технический надзор от Заказчика осуществляется ответственными специалистами, закрепленными приказом Заказчика. Представители технадзора  совместно с Подрядчиком осуществляет проверку объемов выполненных работ, технический надзор и контроль над их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, оборудования  условиям настоящего договора.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода проведения работ, при этом Заказчик не вправе вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.3. В случае, если Заказчиком в процессе производства работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств, Заказчик вправе, для исправления некачественно выполненных работ, привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.4. В случае нарушения Подрядчиком технологии выполнения работ, Заказчик вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком, до выяснения причин нарушений.

6.5. Подрядчик письменно, за два дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними «Актами промежуточной поузловой приемки» и «Актами освидетельствования скрытых работ». Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика или он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть работ, а затем восстановить за свой счет.

6.6. Дополнительные работы, выявленные после дефектации оборудования и неучтенные в техническом задании, согласовываются с Заказчиком, выполняются и оплачиваются путем заключения дополнительного соглашения к существующему договору.

7. Обстоятельство непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обстоятельств по настоящему договору, если они явились следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, при условии подтверждения их соответствующими документами.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно, однако не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

7.4. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.5. Наличие таких обстоятельств и их продолжительность должны подтверждаться свидетельствами, выдаваемыми соответствующими органами.

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более 3-х  месяцев, Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры следует принять для продолжения выполнения работ, и, в случае не достижения соглашения, стороны вправе потребовать расторжения договора.

8. Приемка законченных видов работ

8.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется после полного исполнения сторонами своих обязательств по Акту приемки выполненных работ.

8.2. Приемка выполненных работ осуществляется по письменному уведомлению Заказчика о факте завершения  работ с предоставлением  Заказчику исполнительной документации, выполненной в соответствии СНИП.3.01.04-87, РД 11-02-2006, СО 34.04.181-2003,  в количестве 2 (двух) экземпляров

8.3. Не позднее 20 (двадцати) дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных настоящим договором, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему договору  на предмет соответствия их объема, количества и качества требованиям, изложенным в настоящем договоре  и направляет Подрядчику подписанный заказчиком 1 (один) экземпляр акта выполненных работ, либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с составлением перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

8.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать  Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ, в этом случае сроки приемки работ регламентируются п. 8.3.

8.5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

8.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных работ при не предоставлении Заказчику полного комплекта исполнительной документации, предусмотренного настоящим договором.

8.7. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

8.8. Недостатки выполнения работ, допущенные по вине Подрядчика, устраняются им за свой счет.

9. Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, установленные настоящим договором;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

-  в срок установленным договором устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации;

- качественное функционирование систем при нормальной эксплуатации в гарантийный период.

9.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов в период гарантийной  эксплуатации оборудования Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней  ответить на извещение Заказчика и не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения извещения произвести гарантийный ремонт или замену оборудования.

9.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта (выполненных работ) устанавливается на 24 месяца от даты подписания сторонами «Акта сдачи-приемки». Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию системы до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов по всему договору (всему оборудованию и работам). Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов в период гарантийной эксплуатации и сроки их устранения  фиксируются двухсторонним «Актом обнаруженных дефектов» Подрядчика и Заказчика. Подрядчик в течение двух рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика обязан направить своего уполномоченного представителя для осмотра, составления и подписания «Акта обнаруженных дефектов». В случае не направления уполномоченного представителя Подрядчика, либо отказа в подписании «Акта обнаруженных дефектов», Заказчик составляет указанный Акт в одностороннем порядке. Если Подрядчик не устранит дефекты в сроки, установленные в договоре, либо откажется от подписания «Акта обнаруженных дефектов», то Заказчик  вправе привлечь стороннюю организацию для выполнения этих работ. В этом случае Подрядчик возмещает, в соответствии со счетом Заказчика, его расходы, связанные с устранением дефектов силами сторонней организации.

10. Ответственность сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствие с законодательством РФ.

10.2. За задержку расчетов за выполненные работы по вине Заказчика,  Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,001% от стоимости подлежащей к оплате работ, за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости работ по настоящему договору.

10.3. В случае невыполнения или просрочки выполнения в период гарантийной эксплуатации Подрядчиком гарантийных обязательств в сроки установленные настоящим договором Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

10.4. Если Подрядчик нарушит свои обязательства (срок начала и окончания работ, каждого этапа работ) устранения дефектов, недоделок и других обязательств, указанных в настоящем договоре), он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от полной стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, до фактического исполнения своих обязательств (каждого этапа работ), но не более 20% от стоимости работ по настоящему Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

10.5. Кроме неустойки Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, при этом убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

10.6. Подрядчик отвечает перед всеми государственными, контролирующими и инспектирующими службами за соблюдение при выполнении работ по настоящему договору норм, правил и иных НТД действующих в период действия договора.

10.7. Подрядчик, в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет материальную ответственность в полном объеме за причиненные убытки и ущерб имуществу третьих лиц, явившиеся причиной неправомерных действий (бездействия) Подрядчика или его персонала при выполнении работ по настоящему договору.

10.8. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктом 10.3 и 10.4 настоящего договора, Заказчик вправе уменьшить причитающуюся Подрядчику сумму предусмотренную настоящим Договором на сумму неоплаченной Подрядчиком пени.

11. Расторжение настоящего договора

11.1. Заказчик вправе расторгнуть  настоящий договор с Подрядчика в одностороннем порядке  в следующих случаях:

- при задержке Подрядчиком начала производства работ более чем на 5 дней, согласно «Графика производства работ», по причинам, независящим от Заказчика;

- при задержке Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания, установленный в «Графике производства работ», увеличивается более чем на 5 дней;

- при нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных НТД;

- имеются другие нормативные и законодательные акты, лишающие Подрядчика права на производство работ в рамках настоящего договора.

Договор считается расторгнутым по истечении пяти календарных дней с момента получения уведомления Подрядчиком (или истечения срока хранения заказной корреспонденции).

11.2. Настоящей договор может быть расторгнуто по совместному решению Заказчика и Подрядчика с передачей незавершенных работ Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемым ими совместно согласно условий настоящего договора.

11.3. Прекращение действия договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего договора.

12. Особые условия

12.1. Сроки действия настоящего договора устанавливаются с момента подписания до 31 января  2017 года, а в части расчетов до полного исполнения.

12.2. В случае выполнения дополнительного объема работ, определенного дополнительным соглашением, и невозможностью доставки газотурбинного двигателя наземным транспортом, заказчик оплачивает доставку газотурбинного двигателя авиатранспортом в размере 50 % от фактической стоимости путем подписания дополнительного соглашения.

12.3. Подрядчик не имеет право продать или передать проектную, исполнительную и финансовую документацию по договору третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства РФ.

12.6. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

12.7. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров. При не достижении согласия, споры рассматриваются Арбитражным судом ЯНАО.

12.8. Для ускорения преддоговорных отношений, согласно ГК, настоящий договор может быть заключен посредством факсимильной связи (электронной)  с последующим предоставлением оригиналов.

Перечень

документов, прилагаемых к настоящему договору

Приложение:

1. График производства работ;

2. Техническое задание;

3. Дефектная ведомость;

4. Сметная документация;

5. Перечень исполнительной документации, предъявляемой при сдаче-приемке выполненных работ.

| «ЗАКАЗЧИК» АО «Салехардэнерго» 629007, ЯНАО г. Салехард ул. Свердлова, 39 Р/сч 40702810500120001100 «Запсибкомбанк» ПАО г.Тюмень Кор/сч 30101810271020000613, БИК 047102613, КПП 891450001 ИНН 8901030855 ОКТМО 71951000 ОКАТО 71171000000 Тел. 8 (34922) 5-45-03 | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| АО «Салехардэнерго» |  |
| _______________ Ю.Ф. Стратий | _______________ |

Приложение №1

к договору № 193/16-зкп

от «___» __________ 2016г.

ГРАФИК

производства работ по объекту:

«Капитальный ремонт водозаборной скважины №48-Э ВОС-5000 инв. № 00010070»

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | Подготовка необходимых документов для производства работ | С даты подписания договора | 28.09.2016 |
| 2 | Закупка материалов | С даты подписания договора | 02.10.2016 |
| 3 | Демонтажные работы | 28.09.2016 | 07.10.2016 |
| 4 | Буровые работы | 28.09.2016 | 07.10.2016 |
| 5 | Промывка скважины и укрепление | 07.10.2016 | 14.10.2016 |
| 6 | Монтаж насосных водопроводных труб | 14.10.2016 | 21.10.2016 |
| 7 | Планирование территории | 21.10.2016 | 07.11.2016 |
| 8 | Сдача выполненных работ | 07.11.2016 | 30.11.2016 |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| АО «Салехардэнерго» |  |
| _______________ Ю.Ф. Стратий | _______________ |

Приложение №2

к договору № 193/16-зкп

от «___» __________ 2016г.

Техническое задание

На производство работ

«Капитальный ремонт водозаборной скважины №48-Э ВОС-5000 инв. № 00010070»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание | Производственная программа по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции основных средств объектов водоснабжения 2016 года по АО "Салехардэнерго" |
| 2 | Место расположения объекта | Россия, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард ул. Губкина 23. |
| 3 | Вид работ | Капитальный ремонт. |
| 4 | Основание для проведения ремонта | - Разрушение фильтров скважин - Неустранимый вынос песка из прифильтровой зоны водоносного горизонта |
| 5 | Состав работ | 1. Перед началом ремонтных работ составить Акт осмотра объекта на предмет повторного использования материала с привлечением представителей заказчика, эксплуатирующей и подрядной организаций, весь демонтированный материал сдать на склад эксплуатирующей организации. 2. Выполнить капитальный ремонт скважины согласно дефектной ведомости и в соответствии СНиП 2.04.02-84*, пособие по проектированию сооружений для забора подземных вод (к СНиП 2.04.02-84), МДС 13-14.2000 3. Выполнить благоустройство территории в полном объеме после ремонтных работ. 4. После проведения капитального ремонта направить в эксплуатирующую организацию два экземпляра исполнительной документации, комплектация исполнительной должна соответствовать нормативно технической документации. |
| 6 | Требования к исполнителю работ | Наличие допуска СРО к выполняемым работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624, "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ |
| 7 | Комплектность прилагаемой документации | 1. Дефектная ведомость – приложение №1 |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| АО «Салехардэнерго» |  |
| _______________ Ю.Ф. Стратий | _______________ |

Приложение №3

к договору № 193/16-зкп

от «___» __________ 2016г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование мероприятий: КР водозаборной скважины №48-Э ВОС-5000 инв. № 00010070

Наименование объекта: скважина №48-Э ВОС-5000 Инв. № 00010070,

| № п/п | Наименование и виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капитальный ремонт скважины №48э |  |  |  |
| 2 | Демонтаж монтаж павильона скважины | т. | 3,2 |  |
| 3 | Демонтаж фундаментных плит павильона скважины | т. | 6,076 | 2 – шт. |
| 4 | Постройка и разборка буровой вышки | шт. | 1 |  |
| 5 | Демонтаж насосных и водоприемных труб. | м. | 20,3 73х4,5 |  |
| 6 | Роторное бурение скважин долотом Д-132 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 50 м в грунтах группы: II | 100 м бурения скважины | 0,16 | Долота трехшарошечные типа III 490 С-ЦЕХ ВОС шт. 0,37 Вода м3 5,5 Глина комовая м3 1,6 Глина бентонитовая т 0,6 |
| 7 | Роторное бурение скважин долотом Д-132 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 50 м в грунтах группы: III | 100 м бурения скважины | 0,34 |  |
| 8 | Роторное бурение скважин долотом Д-490 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 50 м в грунтах группы: II | 100 м бурения скважины | 0,04 | Долота трехшарошечные типа III 490 С-ЦЕХ ВОС шт. 0,1802 Вода м3 22,86 Глина комовая м3 6,84 Глина бентонитовая т 2,448 |
| 9 | Роторное бурение скважин долотом Д-490 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 50 м в грунтах группы: III | 100 м бурения скважины | 0,30 |  |
| 10 | Роторное бурение скважин долотом Д-346 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 50 м в грунтах группы: II | 100 м бурения скважины | 0,16 | Долота трехшарошечные типа Ш295,373-ЦВ, Ш346С-ЦЕХ ВОС щт. 0,2 Вода м3 18,48 |
| 11 | Роторное бурение скважин долотом Д-346 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 50 м в грунтах группы: III | 100 м бурения скважины | 0,02 |  |
| 12 | Промывка ствола скважины для производства геофизических работ и перед спуском обсадных колонн Д-426 мм и Д-219 мм | маш.-ч | 12 | наружный диаметр 426 мм толщина стенки 12 мм м 18,666 Башмак колонный БКМ-426 шт. 1 Центраторы-фонари для труб Д-426 мм т 0,01 |
| 13 | Крепление скважины при роторном бурении трубами Д-426 мм со сварным соединением глубина скважины до 50 м, группа грунтов по устойчивости: 2 | 10м закрепленной скважины | 3,4 |  |
| 14 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цем-ой установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 или более 400 кг при роторном бурении глубина посадки цементируемой колонны: до 50 м Д-426 мм | 1 колонна | 1 | Портландцемент тампонажный бездобавочный т 2,34 Вода м3 1,17 |
| 15 | Разбуривание цементного стакана долотом Д-346 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: | 100 м бурения скважины | 0,01 | Долота трехшарошечные типа Ш295,373-ЦВ,Ш346С-ЦЕХ ВОС шт. 0,0194 |
| 16 | Крепление скважины при роторном бурении трубами д-219 мм со сварным соединением глубина скважины до 50 м, группа грунтов по устойчивости: 2 | 10 м закрепленной скважины | 1,8 | наружный диаметр 219 мм толщина стенки 8 мм м 37,595 Фильтры стеклопластиковые диаметром, мм: 150 шт. 3,333333 Башмак колонный БКМ-219 ОТТМ шт. 1 Центраторы-фонари для труб Д-219 мм т 0,015 |
| 17 | Свободный спуск обсадных труб (надфильтровых труб) Д-219 мм в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т с соединением: сварным | 10 м закрепленной скважины | 3,0 |  |
| 18 | Разглинизация скважины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-04-004-01 3 квартал 2012 г. п/п 385_ ОЗП=10,09; ЭМ=4,12; ЗПМ=10,09; МАТ=0 НР (23365 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (22348 руб.) СП (9118 руб.): 51%*0.8 от ФОТ (22348 руб.) | 1 сутки откачки | 1 | Вода м3 30 |
| 19 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: гравия | 10 м3 засыпаемого материала | 0,77 |  |
| 20 | Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания при глубине скважины: до 300 м | 1 сутки откачки | 3 |  |
| 21 | Сварка труб, наружным диаметром: до 426 мм | 1 сварка | 4 |  |
| 22 | Сварка труб, наружным диаметром: до 219 мм | 1 сварка | 6 |  |
| 23 | Монтаж оголовка скважины | 1 т конструкций | 0,01 | Оголовок ОС-219 т 0,015 |
| 24 | Цементаж устья | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01125 | Портландцемент тампонажный бездобавочный т 0,06 |
| 25 | Разработка зумпфа (отстойника) для производства буровых работ | 100 м3 грунта | 0,2 |  |
| 26 | Монтаж насоса и водоприемных труб. ЭЦВ8-25-100, труба НКТ73-30м | м. | 30 | Либо аналогичные |
| 27 | Пробная откачка воды из скважин. | Час. | 72 час. |  |
| 28 | Приведение ограждения площадок и технических средств охраны, а также других элементов в зоне санохраны в соответствие действующим требованиям. |  |  |  |
| 29 | Планировка территории | м2 | 32 |  |
| 30 | Отсыпка щебнем 40х70 | м3 | 3,2 |  |
| 31 | Выравнивание площадки вручную | м2 | 16 |  |
| 32 | Укладка плит | т. | 6,076 | 2 – шт. |
| 33 | Заделка стыков плит цементным раствором | м3 | 0,5 |  |
| 34 | Ликвидационный тампонаж старого ствола скважины. |  |  |  |
| 34.1 | Разработка проекта ликвидационного тампонажа | шт | 1 |  |
| 34.2 | Дезинфекция старого ствола скважины | час | 2 | Вода – 3 м3 Хлорная известь – 3кг. |
| 34.3 | Демонтаж старого ствола скважины | м | 48 | Труба Ø219 – 48м |
| 34.4 | Засыпка фильтровой колонны песком среднезернистым в интервале 34 – 48 м | м3 | 0,5 | Песок кварцевый |
| 34.5 | Тампонирование ствола скважины в интервале 1,5 – 34 м глиной с периодической ее утрамбовкой | м3 | 1 | Глина комовая м3 - 1 |
| 34.6 | Окопка устья скважины 1,5 х 1,5м и глубиной 1м | м3 | 2,25 |  |
| 34.7 | Цементаж устья скважины | м3 | 2,25 | Бетон В40 (М500) |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| АО «Салехардэнерго» |  |
| _______________ Ю.Ф. Стратий | _______________ |

Приложение №4

к договору № 193/16-зкп

от «___» __________ 2016г.

| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 824 944.57 |  | руб. | Смета на сумму: | 2 824 944.57 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Водоканал |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ВОС-5000. КР скважины №№48рэ - инв.№00010070 (замена фильтров и гравийной отсыпки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 2 824.945 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 84.409 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 1.740 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 448.419 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.5, Н16= 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Капитальный ремонт скважины №48рэ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е21-01-015-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Разборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями, 100 м3 здания | 0.225 | 74 804.94 | 21 406.15 | 16 831.11 | 12 014.73 | 4 816.38 | 234.224 | 52.7004 |
|  |  |  | 53 398.78 | 6 358.25 |  |  | 1 430.61 | 19.84 | 4.464 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 7.47; К4 = 17.37; К5 = 3.83; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е21-01-015-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями мастерских объемом до 1500 м3, 100 м3 здания | 0.225 | 133 658.13 | 26 757.69 | 30 073.08 | 15 018.41 | 6 020.48 | 292.78 | 65.8755 |
|  |  |  | 66 748.48 | 7 947.82 |  |  | 1 788.26 | 24.8 | 5.58 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 7.47; К4 = 17.37; К5 = 3.83; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е05-01-177-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Извлечение в речных условиях насосный и водоприемных труб массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 10 м, 1 т извлеченных свай | 0.1585 | 14 175.38 | 12 863.23 | 2 246.80 | 207.02 | 2 038.82 | 5.26 | 0.83371 |
|  |  |  | 1 306.14 | 3 816.54 |  |  | 604.92 | 13.5509 | 2.14782 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.49; К4 = 17.37; К5 = 2.96; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е04-01-001-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2, 100 м бурения скважины | 0.36 | 63 277.67 | 45 179.31 | 22 779.96 | 6 297.50 | 16 264.55 | 71.5 | 25.74 |
|  |  |  | 17 493.07 | 11 888.38 |  |  | 4 279.82 | 40.06 | 14.4216 |
|  | Объем: 16+4+16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.16; К4 = 17.37; К5 = 4.94; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С109-0039 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Долота трехшарошечные типа Ш295,373-ЦВ, шт. | 0.2 | 66 848.74 |  | 13 369.75 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С109-0228 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Долота трехшарошечные типа III 490 С-ЦВ, шт. | 0.5502 | 38 039.01 |  | 20 929.06 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.37+0.1802 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С407-0003 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Глина комовая, м3 | 8.44 | 445.16 |  | 3 757.15 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.6+6.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С407-0005 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Глина бентонитовая, т | 3.048 | 4 049.43 |  | 12 342.66 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.6+2.448 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е04-01-001-03 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 3, 100 м бурения скважины | 0.66 | 110 436.14 | 78 349.49 | 72 887.85 | 20 592.74 | 51 710.66 | 127.53 | 84.1698 |
|  |  |  | 31 201.12 | 20 976.62 |  |  | 13 844.57 | 71.5 | 47.19 |
|  | Объем: 34+30+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.1; К4 = 17.37; К5 = 4.9; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е04-02-002-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2, 10 м закрепленной скважины | 3.4 | 8 057.12 | 4 913.15 | 27 394.22 | 10 398.34 | 16 704.71 | 12.5 | 42.5 |
|  |  |  | 3 058.34 | 913.49 |  |  | 3 105.86 | 2.78 | 9.452 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 4.79; К4 = 17.37; К5 = 4.83; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С103-0223 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм, м | 34 | 6 142.98 |  | 208 861.32 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С109-0240 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Башмак колонный БКМ-426, шт. | 1 | 10 429.19 |  | 10 429.19 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С Прайс. Центратор звенный наружный ЦЗН-421, шт | 1 | 9 323.73 |  | 9 323.73 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е04-03-001-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м, 1 колонна | 1 | 91 536.25 | 57 012.85 | 91 536.25 | 34 523.40 | 57 012.85 | 141.11 | 141.11 |
|  |  |  | 34 523.40 | 15 979.27 |  |  | 15 979.27 | 48.79 | 48.79 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.33; К4 = 17.37; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | С101-1348 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Портландцемент тампонажный бездобавочный, т | 2.34 | 7 494.56 |  | 17 537.27 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е04-03-001-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Демонтаж цементного затрубного пространства, 1 колонна | 1 | 73 229.00 | 45 610.28 | 73 229.00 | 27 618.72 | 45 610.28 | 112.888 | 112.888 |
|  |  |  | 27 618.72 | 12 783.42 |  |  | 12 783.42 | 39.032 | 39.032 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.33; К4 = 17.37; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С109-0039 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Долота трехшарошечные типа Ш295,373-ЦВ, шт. | 0.0194 | 66 848.74 |  | 1 296.87 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е04-02-002-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2, 10 м закрепленной скважины | 1.8 | 8 057.12 | 4 913.15 | 14 502.82 | 5 505.00 | 8 843.67 | 12.5 | 22.5 |
|  |  |  | 3 058.34 | 913.49 |  |  | 1 644.28 | 2.78 | 5.004 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 4.79; К4 = 17.37; К5 = 4.83; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е04-02-004-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т с соединением сварным, 10 м закрепленной скважины | 3 | 3 428.40 | 2 167.84 | 10 285.20 | 3 435.35 | 6 503.53 | 4.68 | 14.04 |
|  |  |  | 1 145.12 | 377.80 |  |  | 1 133.39 | 1.15 | 3.45 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 4.88; К4 = 17.37; К5 = 4.82; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С103-0471 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм, м | 38 | 1 756.89 |  | 66 761.82 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С103-0541 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 14,2 мм, м | 10 | 5 503.08 |  | 55 030.80 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С109-0245 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Фильтр сетчатый Рчф диаметр 159 мм, шт. | 3 | 5 384.98 |  | 16 154.94 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С109-0234 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Башмак колонный БКМ-219 ОТТМ, шт. | 1 | 2 528.27 |  | 2 528.27 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С Прайс. Центратор звенный наружный ЦЗН-211, шт | 1 | 6 180.51 |  | 6 180.51 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е04-04-005-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Разглинизация скважины, 1 сутки откачки | 1 | 30 188.99 | 18 411.35 | 30 188.99 | 11 777.64 | 18 411.35 | 44.1 | 44.1 |
|  |  |  | 11 777.64 | 4 737.32 |  |  | 4 737.32 | 15.54 | 15.54 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.55; К4 = 17.37; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е04-04-003-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения гравия, 10 м3 засыпаемого материала | 0.77 | 36 202.05 |  | 27 875.58 | 19 051.61 |  | 114 | 87.78 |
|  |  |  | 24 742.35 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 1; К4 = 17.37; К5 = 5; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е04-04-004-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м, 1 сутки откачки | 3 | 73 105.13 | 57 112.31 | 219 315.38 | 47 978.46 | 171 336.92 | 59.02 | 177.06 |
|  |  |  | 15 992.82 | 14 680.95 |  |  | 44 042.85 | 48.2 | 144.6 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.08; К4 = 17.37; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е04-02-006-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Сварка обсадных труб наружным диаметром до 219 мм, 1 сварка | 6 | 479.49 | 159.41 | 2 876.97 | 1 399.15 | 956.49 | 1.01 | 6.06 |
|  |  |  | 233.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 7.06; К4 = 17.37; К5 = 4.92; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е04-02-006-08 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Сварка обсадных труб наружным диаметром до 426 мм, 1 сварка | 4 | 915.20 | 304.65 | 3 660.81 | 1 782.16 | 1 218.59 | 1.93 | 7.72 |
|  |  |  | 445.54 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 7.07; К4 = 17.37; К5 = 4.92; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е39-01-015-07 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство стального оголовка, 1 т конструкций | 0.01 | 22 144.34 | 3 635.84 | 221.44 | 37.65 | 36.36 | 16.13 | 0.1613 |
|  |  |  | 3 765.47 | 952.83 |  |  | 9.53 | 2.9 | 0.029 |
|  | Вычт.ресурсы: С101-0993:[ М-(3467.75=5593.15*0.62) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 7.01; К4 = 17.37; К5 = 5.98; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С111-0101 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Оголовок, т | 0.015 | 24 931.40 |  | 373.97 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е06-01-001-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Цементаж устья, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.01125 | 67 402.77 | 12 985.32 | 758.28 | 402.04 | 146.08 | 180 | 2.025 |
|  |  |  | 35 737.04 | 5 913.96 |  |  | 66.53 | 18 | 0.2025 |
|  | Вычт.ресурсы: С401-0061:[ М-(52168.92=511.46*102) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 4.97; К4 = 17.37; К5 = 7.31; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | С101-1348 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Портландцемент тампонажный бездобавочный, т | 0.06 | 7 494.56 |  | 449.67 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е102-01-011-02 Устройство зумпфа, 10 зумпфов | 0.1 | 18 278.60 | 1 481.27 | 1 827.86 | 624.56 | 148.13 | 469.95 | 46.995 |
|  |  |  | 6 245.64 | 86.22 |  |  | 8.62 | 5.63 | 0.563 |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е05-01-073-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Установка в скважину трубопровода массой до 5 т, 1 шт. | 1 | 3 264.97 | 1 757.71 | 3 264.97 | 1 363.46 | 1 757.71 | 5.98 | 5.98 |
|  |  |  | 1 363.46 | 523.97 |  |  | 523.97 | 1.57 | 1.57 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.63; К4 = 17.37; К5 = 5; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | С103-0585 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 16 мм, м | 30 | 1 692.67 |  | 50 780.10 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Ц07-04-030-10 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100, компл. | 1 | 44 217.50 | 18 282.71 | 44 217.50 | 25 657.53 | 18 282.71 | 100.28 | 100.28 |
|  |  |  | 25 657.53 | 6 714.70 |  |  | 6 714.70 | 20.4375 | 20.4375 |
|  | Вычт.ресурсы: С101-0849:[ М-(435.30=72.55*6) ]; С101-1977:[ М-(181.90=18.19*10) ]; С302-3186:[ М-(744.72=744.72*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 6.39; К4 = 17.37; К5 = 4.06; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Прайс. Насосы с электродвигателем артезианские марка ЭЦВ 8-25-110, компл. | 1 | 34 322.03 |  | 34 322.03 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е04-04-005-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины до 500 м, 1 сутки откачки | 3 | 30 188.99 | 18 411.35 | 90 566.97 | 35 332.92 | 55 234.04 | 44.1 | 132.3 |
|  |  |  | 11 777.64 | 4 737.32 |  |  | 14 211.96 | 15.54 | 46.62 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.55; К4 = 17.37; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е01-02-027-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади | 0.032 | 1 324.29 | 1 324.29 | 42.38 |  | 42.38 |  |  |
|  |  |  |  | 376.49 |  |  | 12.05 | 1.1 | 0.0352 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 6.48; К4 = 17.37; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е01-02-027-04 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1, 1000 м2 спланированной площади | 0.016 | 21 703.82 |  | 347.26 | 347.26 |  | 100 | 1.6 |
|  |  |  | 21 703.82 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 1; К4 = 17.37; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е27-04-001-04 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.032 | 30 742.04 | 25 706.01 | 983.75 | 159.33 | 822.59 | 24.19 | 0.77408 |
|  |  |  | 4 979.11 | 6 848.82 |  |  | 219.16 | 20.6 | 0.6592 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.75; К4 = 17.37; К5 = 3.52; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | С408-0004 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 40-70 мм, м3 | 3.2 | 1 589.39 |  | 5 086.05 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Е27-06-001-04 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Устройство покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.0451 | 126 369.69 | 72 908.83 | 5 699.27 | 1 449.17 | 3 288.19 | 137.64 | 6.20756 |
|  |  |  | 32 132.33 | 15 100.70 |  |  | 681.04 | 48.95 | 2.20765 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 6.45; К4 = 17.37; К5 = 5.05; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С403-0907 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Плиты железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов, м3 | 4.51 | 38 275.21 |  | 172 621.20 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е22-06-001-06 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм, 1 км трубопровода | 0.048 | 15 740.66 |  | 755.55 | 676.12 |  | 64.9 | 3.1152 |
|  |  |  | 14 085.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 1; К4 = 17.37; К5 = 3.48; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е04-02-005-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2, 10 м труб, обжатых грунтами | 4.8 | 8 691.55 | 5 011.80 | 41 719.45 | 17 662.79 | 24 056.66 | 15.04 | 72.192 |
|  |  |  | 3 679.75 | 992.17 |  |  | 4 762.44 | 3.02 | 14.496 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 4.56; К4 = 17.37; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Е04-04-003-02 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Засыпка в пространство скважины песка, 10 м3 засыпаемого материала | 0.05 | 30 703.95 |  | 1 535.20 | 1 237.12 |  | 114 | 5.7 |
|  |  |  | 24 742.35 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 1; К4 = 17.37; К5 = 4.8; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е04-03-002-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Подбашмачный тампонаж глиной при роторном бурении, глубина скважины до 500 м, 1 м тампонажа | 20.3 | 1 297.04 | 841.86 | 26 329.89 | 9 240.17 | 17 089.71 | 1.86 | 37.758 |
|  |  |  | 455.18 | 167.53 |  |  | 3 400.93 | 0.51 | 10.353 |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 5.21; К4 = 17.37; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Е01-02-057-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.0225 | 23 427.61 |  | 527.12 | 527.12 |  | 118 | 2.655 |
|  |  |  | 23 427.61 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 1; К4 = 17.37; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Е06-01-014-01 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Укладка бетона по перекрытиям, 100 м2 перекрытий | 0.0225 | 7 414.66 | 1 366.28 | 166.83 | 106.72 | 30.74 | 22.42 | 0.50445 |
|  |  |  | 4 743.31 | 404.11 |  |  | 9.09 | 1.23 | 0.02768 |
|  | Вычт.ресурсы: С401-0083:[ М-(5994.13=587.66*10.2) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 17.37; К3 = 6.43; К4 = 17.37; К5 = 9.36; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | С401-0013 (Постановление № 755-п от 13.10.2011) Бетон тяжелый, класс В40 (М550), м3 | 2.25 | 7 997.68 |  | 17 994.78 |  |  |  |  |
|  | Тек.цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 1 590 778.88 | 312 424.19 | 528 384.58 |  | 1303.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 135 994.59 |  | 436.872 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 44 591.47 | 25 657.53 | 18 282.71 |  | 100.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 714.70 |  | 20.4375 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 84 409.31 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 697 061.16 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 381 434.04 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 381 434.04 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 1 827.86 | 624.56 | 148.13 |  | 46.995 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.62 |  | 0.563 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 1 827.86 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 2 164 732.37 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 411 853.39 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 162 100.10 |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  | 312 424.19 |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  | 135 994.59 |  |  |  |  |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  | 448 418.78 |  |  |  |  |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 1303.33 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  |  |  | 436.872 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  | 1740.2 |
|  | Транспортные расходы | 1.08 |  |  | 2 337 910.96 |  |  |  |  |
|  | Временные здания и сооружения | 1.024 |  |  | 2 394 020.82 |  |  |  |  |
|  | Зимнее удорожание | 1 |  |  | 2 394 020.82 |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные работы и затраты | 1 |  |  | 2 394 020.82 |  |  |  |  |
|  | Инфляция | 1 |  |  | 2 394 020.82 |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  | 749 970.04 |  |  |  |  |
|  | Итого по смете |  |  |  | 2 394 020.82 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ | 1 |  |  | 2 394 020.82 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 430 923.75 |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС |  |  |  | 2 824 944.57 |  |  |  |  |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| АО «Салехардэнерго» |  |
| _______________ Ю.Ф. Стратий | _______________ |

Приложение №5

к договору № 193/16-зкп

от «___» __________ 2016г.

Перечень исполнительной документации, предъявляемой при сдаче-приемке выполненных работ:

«Капитальный ремонт водозаборной скважины №48-Э ВОС-5000 инв. № 00010070»

| №п/п | Состав документации | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Титульный лист |  |
| 2 | Перечень исполнительной документации |  |
| 3 | Копия договора с приложениями |  |
| 4 | Смета по результатам торгов |  |
| 5 | Копии лицензий, допусков СРО всех организаций участвовавших в производстве работ, |  |
| 6 | Приказ о назначении ответственного за проведение работ |  |
| 7 | Акт приёма-передачи объекта в ремонт |  |
| 8 | Общий журнал производства работ по форме | РД-11-05-2007 |
| 9 | Акты освидетельствования скрытых работ | (на каждый вид) |
| 10 | Журнал наблюдений за откачкой воды из водозаборной скважины |  |
| 11 | Журнал первичного входного контроля |  |
| 12 | Паспорт на водозаборную скважину, включающую геолого-литологический разрез с конструкцией скважины. |  |
| 13 | Данные о результатах химических, бактериологических анализов и органолептических показателей воды |  |
| 14 | Акты на заложение скважины, установку фильтра, цементацию обсадных колонн |  |
| 15 | Акт приемки выполненных работ |  |
| 16 | Копии сертификатов соответствия и сертификатов качества (прочие документы, подтверждающие качество) на использованные материалы |  |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| АО «Салехардэнерго» |  |
| _______________ Ю.Ф. Стратий | _______________ |