ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Временное технологическое присоединение к электрическим сетям Сетевой организации п. Пельвож

__________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование услуги (процесса)

| Круг Заявителей: | Физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. |
| --- | --- |
| Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание для ее взимания: | Утверждается на календарный год, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов: приказы Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. |
| Условия оказания услуг (процесса): | Направление Заявителем заявки на временное присоединение его энергопринимающих устройств. |

Порядок оказания услуг (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/ Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на временное технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, заявки, назначение ответственного за выполнение принятие решения о дальнейшем статусе заявки. | В офисе сетевой организации, 124 каб. по ул. Свердлова, д. 39, очно, почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), с использованием официального сайта посредством личного кабинета, при отсутствии у заявителя личного кабинета, сетевая организация создает личный кабинет и сообщает заявителю порядок доступа к личному кабинету. | При отсутствии замечаний срок подготовки документов 10 дней, в случае отсутствия необходимых сведений Сетевая организация уведомляет Заявителя в течение 3 рабочих дней. | п. 8,10, 14, 15, 50 «Правил» [1] |
| 2 | Разработка договора об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям (далее – договор ТП) и технических условий (далее – ТУ) | ТУ являются неотъемлемой частью договора ТП, в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между Сторонами по исполнению ТУ, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. | Приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения (далее – договор ТП). | 10 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений, направляются почтой России с уведомлением совместно с договором ТП. | п. 25 «Правил» [1] |
| 3 | Подготовка договора ТП | Договор ТП должен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технологическое присоединение и т.д. | Направляются почтой с уведомлением - 2 экземпляра договора ТП и ТУ. | 10 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений. | п. 15, 16 «Правил» [1] |
| 4 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным Сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП. | Направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. | В течении 10 рабочих дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации договора. | п. 15 «Правил» [1] |
| 5 | Заключение договора ТП | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора. | Направляет 1 экземпляр Сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | В течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного Сетевой организацией договора ТП. | п. 15 «Правил» [1] |
| 6 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации. | Сетевая организация выдает платежные документы Заявителям: квитанции, счета на оплату услуг за технологическое присоединение. | Оплачивает по реквизитам, указанным в договоре ТП. | Производится в соответствии с условиями договора. | п. 16(1)-16(4), 17 «Правил» [1] |
| 7 | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ | Самостоятельно или силами электромонтажных организаций (лицензия на электромонтажные работы, группа допуска). | Личное обращение в офисы филиалов Сетевой организации, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | Уведомить Сетевую организацию о выполнении ТУ. | п. 18 «Правил[1]» |
| 8 | Выполнение Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения составление и подписание Актов) | Выполнить электромонтажные работы по строительству внешних сетей, если они предусмотрены в ТУ, самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций. После проверки выполнения заявителем ТУ Сетевая организация осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств Заявителя и энергоустановок сетевой организации в точке балансового разграничения, фактическую подачу напряжения. Исполнение Сторонами обязательств по договору ТП оформляется путем подписания Актов. | Акты вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом по 2 экземпляра каждого из актов. Один экземпляр актов возвращается Сетевой организации. | Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены согласно условий договора. | п 16,18,19 «Правил» [1] |
| 9 | Предоставление автономного источника питания. | При отсутствии технической возможности подключения Сетевая организация предоставляет Заявителю автономные источники питания. | Для Заявителей п.12.1«Правил» [1]. | В течение 15 дней с даты получения подписанного Сетевой организацией договора ТП. | п. 53 «Правил» [1] |
| 10 | Оплата услуг за предоставление автономного источника питания | Калькуляция услуг по предоставлению автономного источника питания. | Оплачивает по реквизитам, указанным в договоре ТП | Производится в соответствии с условиями договора. | п. 53 «Правил» [1] |

Принятые сокращения:

[1] «Правила» – «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004.

Начальник ОРИИ							И.А. Галанова