## 2
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним (версия шаблона 1.0)
Субъект электроэнергетики: Акционерное общество "Салехардэнерго"
ОГРН: 1158901001434
Год раскрытия информации: 2025
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: с приказом Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.10.2024 года № 19-ип
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2025 года, в прогнозных ценах соответствующих лет | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года, в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты |  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 26 | 27 | 28
00 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0625 | 21.2934 | нд | 11.7597 | 6.5337 | 3 | 28.1061 | нд | 17.4866 | 7.6195 | 3 | 23.7799 | 26.9286 | 7.018 | 7.018 | 7.762 | 5.7 | 6.5135 | 4.2 | нд | 5.45 | 21.2934 | 22.368 | нд
00.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
00.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
00.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
00.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0625 | 21.2934 | нд | 11.7597 | 6.5337 | 3 | 28.1061 | нд | 17.4866 | 7.6195 | 3 | 23.7799 | 26.9286 | 7.018 | 7.018 | 7.762 | 5.7 | 6.5135 | 4.2 | нд | 5.45 | 21.2934 | 22.368 | нд
00.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0625 | 21.2934 | нд | 11.7597 | 6.5337 | 3 | 28.1061 | нд | 17.4866 | 7.6195 | 3 | 23.7799 | 26.9286 | 7.018 | 7.018 | 7.762 | 5.7 | 6.5135 | 4.2 | нд | 5.45 | 21.2934 | 22.368 | нд
719.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.1.1 | Установка приборов учета, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.1.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.2 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.2.1 | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.2.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.2.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.2.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.2.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.3.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.3.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.3.4 | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0625 | 21.2934 | нд | 11.7597 | 6.5337 | 3 | 28.1061 | нд | 17.4866 | 7.6195 | 3 | 23.7799 | 26.9286 | 7.018 | 7.018 | 7.762 | 5.7 | 6.5135 | 4.2 | нд | 5.45 | 21.2934 | 22.368 | нд
719.4.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.4.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.4.3 | Прочее новое строительство, создание, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0625 | 21.2934 | нд | 11.7597 | 6.5337 | 3 | 28.1061 | нд | 17.4866 | 7.6195 | 3 | 23.7799 | 26.9286 | 7.018 | 7.018 | 7.762 | 5.7 | 6.5135 | 4.2 | нд | 5.45 | 21.2934 | 22.368 | нд
719.4.3 | Создание автоматизированной интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии (АИСКУЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности Гарантирующего поставщика АО «Салехардэнерго» | L_Салехардэнерго-01 | И | 2025 | 2027 | 2028 | нд | нд | 6.0625 | 21.2934 | нд | 11.7597 | 6.5337 | 3 | 28.1061 | нд | 17.4866 | 7.6195 | 3 | 23.7799 | 26.9286 | 7.018 | 7.018 | 7.762 | 5.7 | 6.5135 | 4.2 | нд | 5.45 | 21.2934 | 22.368 | 1. скорректирован адресный перечень домов на 2026-2027 годы 2. добавлен расчет на 2028 год
719.4.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.4.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.4.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
719.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд