МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард

| Согласовано: Глава Администрации МО г.Салехард _______________И.Л. Кононенко "____" ________________ 2014г. | Утверждаю: И.о. директора департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО _____________М.С. Гилев "____" ________________ 2014г. |
| --- | --- |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МП «Салехардэнерго»

«Модернизация  релейной защиты и противоаварийной автоматики        сетей 35 кВ  в энергосистеме МО г. Салехард на 2015–2017 годы»

г. Салехард, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	3

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	5

2.1.	Цели и задачи	5

2.2.	Целевые индикаторы Программы	5

3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА	7

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО Модернизации РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ СЕТЕЙ 35 кВ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ МО г. САЛЕХАРД	11

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	13

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	14

6.1 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы…………………………………………………………………………………………...….14

6.2 План финансирования инвестиционной программы	14

6.3 Объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы и источники ее финансирования………………………………………………………………………………15

6.4 Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы………………….16

7. Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы………19

8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ……………….………21

9. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ………………….……...21

10. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ……………………………………………………………………………………………………22

- ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Инвестиционная программа «Модернизация релейной защиты и противоаварийной автоматики сетей 35 кВ в энергосистеме МО г. Салехард на 2015–2017 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, N 1 (часть I), ст. 16; 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3128; 02.01.2006, N 1, ст. 10; 02.01.2006, N 1, ст. 21; 05.06.2006, N 23, ст. 2380; 31.07.2006, N 31 (I ч.), ст. 3442; 11.12.2006, N 50, ст. 5279; 25.12.2006, N 52 (I ч.), ст. 5498;01.01.2007, N 1 (I ч.), ст. 21; 21.05.2007, N 21, ст. 2455; 30.07.2007, N 31, ст. 4012); Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 г. Москва "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики; Федеральный закон от 12 апреля 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Техническое задание на разработку инвестиционной программы выданное Администрацией МО г. Салехард. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Салехард на 2012-2015 гг. и на перспективу до 2020 г., утвержденная решением Городской Думы г. Салехарда от 23 декабря 2011 года № 112 |
| Заказчик Программы | Администрация МО г.Салехард |
| Разработчик Программы | МП «Салехардэнерго» МО г.Салехард |
| Исполнители Программы | МП «Салехардэнерго» МО г.Салехард |
| Цель Программы | Повышения надежности работы систем электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями, в том числе: - эффективность деятельности МП «Салехардэнерго», - обеспечение бесперебойного электроснабжения абонентов и новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения МО г.Салехард. |
| Задачи Программы | Обеспечение возможности технологического присоединения сетей электроснабжения МО г. Салехард к сетям электроснабжения ОАО «Тюменьэнерго» с учетом достижения необходимого уровня устойчивости энергосистемы и селективности действия защитРЗиА |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2015-2017 гг. - этап –2015 год; - этап- 2016-2017 годы; |
| Мероприятия Программы | Основные мероприятия инвестиционной программы: Модернизация релейной защиты и противоаварийной автоматики сетей 35 кВ энергосистемы МО г. Салехард |
| Объем и источники Финансирования Программы | Финансовые источники реализации Инвестиционной программы –183 790,263. руб. (без НДС): - за счет инвестиционной составляющей в тарифе на капитальные вложения-147 032,21тыс.руб. (без НДС); - за счет инвестиционной составляющей в тарифе на уплату налога на прибыль-36 758,053тыс.руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение продолжительности отключений потребителей при технологических нарушениях в –80 часов в год Снижение количества технологических нарушений на 6 ед. на км. Создание условий для технологического присоединения энергосистемы г. Салехард к Единой энергетической России |
| Система организации и контроля исполнения Программы | Программа реализуется на территории МО г. Салехард. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется МП «Салехардэнерго». Контроль и мониторинг исполнения Программы осуществляет Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством |

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

  - Цели и задачи

В целях повышения надежности и эффективности системы электроснабжения Администрацией МО г. Салехард  разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года.

Программа направлена на обеспечение энергетической безопасности 
города  на основе надежного и эффективного функционирования системы энерго-, ресурсообеспечения для дальнейшего социально-экономического развития МО г.Салехард.

В рамках реализации программы комплексного развития МО г.Салехард Разработчик  предлагает к реализации следующее:

Разработка и реализация мероприятий по модернизации  релейной защиты и противоаварийной  автоматики сетей 35 кВ  в энергосистеме МО г. Салехард на 2015–2017 годы.

Цель: реализовать мероприятие по модернизации  релейной защиты и противоаварийной  автоматики сетей 35 кВ, реализация которого позволила бы повысить уровень надёжности электроснабжения, качество электроэнергии у потребителей с одновременным снижением  потерь электроэнергии в сетях, а также перейти на более высокий уровень эксплуатации электрических сетей.

  - Целевые индикаторы Программы

Ожидаемые результаты реализации мероприятий инвестиционной программы

Перспективные показатели  Программы:

- повышения надежности работы систем электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями, в том числе:

Таблица №1

| № п/п | Наименование показателей | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Целевой индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, (ед./км) | 0,04 | 0,034 | 0,027 | 0,001 |
|  | Количество технологических нарушений в системе электроснабжения, в (ед.) | 31 | 26 | 21 | 15 |
|  | Протяженность сетей, всех видов (воздушных и кабельных), (км), в том числе: | 661,32 | 756,16 | 772,226 | 783,3 |
|  | ВЛ 35 кВ (км) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | ВЛ 6 кВ (км) | 144,4 | 149,47 | 153,39 | 155 |
|  | ВЛ 0,4 кВ (км) | 233,96 | 237,59 | 240,11 | 245 |
|  | КЛ 6 кВ (км) | 142,988 | 206,800 | 216,22 | 220 |
|  | КЛ 0,4 кВ (км) | 131,672 | 154,000 | 154,206 | 155 |
| 2 | Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
|  | Продолжительность отключений потребителей от предоставления электрической энергии, (часов) | 528,12 | 288,14 | 162,24 | 80 |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | 1000 | 870 | 840 | 500 |
|  | Численность населения, муниципального образования (чел.) | 42 500 | 44 334 | 46650 | 50 250 |
| 3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 8 760 | 8 784 | 8 760 | 8 760 |

- эффективность деятельности МП «Салехардэнерго», в том числе:

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателей | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Целевой индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Рентабельность деятельности, (%) | 6,60% | -10,38% | -27,26% | 7% |
|  | Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (прибыль/убыток) (тыс. руб.) | 53 305,27 | -92 427,58 | -279 961 | 71 897 |
|  | Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) | 807 619,63 | 890 071 | 1 027 099 | 1 027 099 |
| 2 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км) | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
|  | Штатное кол-во персонала (чел.) | 536,3 | 547,4 | 521,2 | 521,2 |
| 3 | Производительность труда, (тыс. кВт·ч/чел.) | 581,48 | 592,72 | 651,08 | 651,08 |

3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА

В настоящее время энергосистема города Салехарда в современном виде была сформирована около 10 лет назад. Существующая система электроснабжения города является автономной, то есть отсутствует транзит электрической энергии из других энергосистем. Потребители города получают электропитание исключительно от собственных источников – 4-х муниципальных электростанций (ДЭС-1, ДЭС-2, ГТЭС-3 и ТЭС-14). Электроснабжение города осуществляется от двух подстанций 6/35 кВ ПС «Дизельная» ПС «Турбинная» и одной 35/6 кВ ПС «Центральная». Все электростанции и подстанции эксплуатируются Муниципальным предприятием  «Салехардэнерго». Учредителем муниципального предприятия  выступает Управление имущественных отношений Администрации МО города Салехарда.

Муниципальное предприятие «Салехардэнерго» является самым  крупным в городе, обеспечивая около 1489,8 рабочих мест, из которых 481,4 человек – инженерно-технические работники и работники административно-управленческого персонала. Учитывая изолированный от Единой энергосистемы России характер энергосистемы г. Салехард и отсутствие доли крупных сетевых и генерирующих компаний в капитале МП «Салехардэнерго», в соответствии с законодательством Российской Федерации, реструктуризация предприятия не проводилась как экономически нецелесообразная. В настоящее время, МП «Салехардэнерго» является вертикально-интегрированной структурой, в состав которой входят электрогенерирующие и электросетевые объекты, а также подразделения энергосбыта, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В течение последних 10 лет в городе Салехарде значительно увеличились темпы строительства объектов недвижимости (многоэтажные жилые дома малоэтажное индивидуальное строительство), объектов коммунально-бытовой сферы, идет широкое развитие малого и крупного бизнеса, что, в свою очередь, ведет к увеличению потребления электрической энергии.

Надежное и бесперебойное снабжение потребителей города Салехарда электрической энергией является первоочередной задачей МП «Салехардэнерго» и Администрации города Салехарда в условиях продолжительного зимнего периода и ограниченного естественного освещения во время полярной ночи.

Численность населения города Салехарда за последние 10 лет увеличилась на 15%. Рост численности и благосостояния населения, массовое строительство многоэтажных жилых домов, объектов коммунально-бытовой сферы, транспорта и промышленности вызвали рост электропотребления в городе. Особенно быстрыми темпами этот процесс идет в последние годы. Так, потребовалось увеличить выработку электрической энергии с 311 848 тыс. кВт.ч в 2011 году до 324 457 тыс. кВт.ч в 2012 году и до  339 343 тыс. кВт.ч в 2013 году, то есть почти на 4,5% ежегодно. Планируемая выработка на 2014 год составляет349 404 тыс. кВт.ч.

Рис. 1. Изменение объемов выработки электроэнергии в Салехарде в 2011-2013 гг.

На сегодняшний день выдано технических условий на присоединение к энергосистеме новых потребителей общей мощностью более 40 МВт, что, при вводе в эксплуатацию этих объектов, приведет к превышению нагрузок в энергосистеме г. Салехарда по отношению к располагаемым мощностям генерирующих источников и увеличению нагрузочных потерь в электрических сетях.

Кроме того, для обеспечения электроэнергией микрорайонов новой застройки – кварталы «Ямальский», «Удача», северная часть города, поданы заявки на подключение общей мощностью 11,1 МВт. По таким районам, как северная часть города, «Удача», МП «Салехардэнерго» вынуждено ограничивать технологические присоединения, в связи с отсутствием трансформаторных мощностей.

Одной из важных проблем, в рамках обеспечения надежности системы энергоснабжения города,  является использование устройств защиты в сетях 35 кВ устаревшего типа на основе электромеханических реле (типа РТ-40, РН-50 и т.д.), которые не позволили в течении последующего развития и расширения энергосистемы обеспечить организацию селективной работы защит, как в сетях 6 кВ, так и в сетях 35 кВ, в связи с низкими техническими характеристики, не отвечающими современным требованиям к качеству работы аппаратной части защит (надежность, погрешность, быстродействие, чувствительность).

В связи с этим, в процессе расширения энергосистемы г. Салехарда неоднократно происходили инциденты, связанные с неселективной работой защит сетей 35 кВ, приводившие к обесточиванию энергосистемы города в целом.

Кроме того, анализ аварийных ситуаций  показал, что отключение любого генерирующего источника приводит к опасному снижению частоты в системе и действию устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР), при этом существующих объёмов АЧР в энергосистеме недостаточно, в условиях отсутствия достаточного объема вращающегося резерва генерирующих мощностей.

Вместе с тем, учитывая ввод в эксплуатацию электросетевых объектов ОАО «Тюменьэнерго», возникает необходимость модернизации существующих устройств РЗиА в сетях 35/6 кВ и генерирующих мощностей МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард в части синхронной работы с сетью ОАО «Тюменьэнерго» (см. Приложение №2 «Письмо ОАО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОФИКАЦИИ «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»).

Для решения данных проблем, необходимо выполнить модернизацию  релейной защиты и противоаварийной автоматики сетей 35 кВ  с учетом технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Тюменьэнерго» и вновь строящихся генерирующих мощностей в МО г. Салехард.

Необходимость модернизации устройств РЗиА и противоаварийной автоматики в сетях 35 кВ, ветхость и загруженность электрических сетей, перегруженность существующих трансформаторных подстанций – именно эти обстоятельства обуславливают значительные сверхнормативные потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям МП «Салехардэнерго».

Динамика изменения потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям МП «Салехардэнерго» представлена в Таблице 1.

Таблица №3

Потери электрической энергии в 2008-2012 гг.

(млн. кВт.ч)

| № п/п | Группа потребителей (направление использования электроэнергии) | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпуск в сеть | 288,237 | 307,836 | 311,864 | 303,690 | 314,666 |
| 2. | Потери электроэнергии, всего | 67,579 | 78,334 | 77,658 | 67,844 | 75,462 |
| 3. | то же в % от отпуска в сеть | 23,45 | 25,45 | 24,90 | 22,34 | 23,98 |
| 4. | Технологические (нормативные) потери | 41,145 | 44,951 | 47,425 | 44,108 | 45,699 |
| 4.1. | то же в % от отпуска в сеть | 14,27 | 14,60 | 15,21 | 14,52 | 14,52 |
| 5. | Сверхнормативные потери | 26,434 | 33,383 | 30,233 | 23,735 | 29,763 |
| 5.1. | то же в % от отпуска в сеть | 9,17 | 10,84 | 9,69 | 7,81 | 9,45 |

На диаграмме 1 изображена динамика изменения потерь электроэнергии за последние 5 лет.

Рис.2. Динамика изменения потерь электроэнергии

Электроснабжение города Салехард осуществляется от двух подстанций 6/35 кВ «Дизельная» и «Турбинная» и одной 35/6 кВ ПС «Центральная». Данные центры питания распределительных сетей, в связи с непрерывным ростом нагрузок и подключением новых объектов капитального строительства, практически исчерпали свои возможности, как по установленной мощности так и по работе существующих релейных защит и противоаварийной автоматики.

На сегодняшний день в целом, состояние оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики  характеризуется высокой степенью износа (устаревших типов РЗиА, в среднем – 70%), что является главной проблемой, в значительной степени влияющей на обеспечение потребителей электроэнергией нормируемого качества, надежность электроснабжения.

Показателем состояния электросетевого оборудования для электроснабжения населения электроэнергией является аварийность в системе в системах электроснабжения города (таблица 2).

Таблица №4

Данные по авариям и инцидентам в системе электроснабжения  предприятия

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварийных отключений в системе электроснабжения предприятия, в том числе:ед. |  |  |  |  |  |
| Из-за повреждений ВЛ |  | 42 | 8 | 17 | 39 |
| Из-за повреждений КЛ |  | 7 | 8 | 6 | 11 |
| Из-за повреждений трансформаторов в ТП и КТП |  | 1 | - | - | - |
| Из-за повреждений коммутационной аппаратуры и защитных устройств |  | 10 | 7 | 1 | 8 |
| Прочие отключения : (АО генер. обор.) |  | 23 | 6 | 15 | 16 |
| Продолжительность аварийных отключений в системе электроснабжения предприятия, в том числе: час |  |  |  |  |  |
| Средняя продолжительность одного аварийного отключения |  | 1,2 | 2,3 | 0,9 | 1,1 |
| Максимальная продолжительность одного аварийного отключения |  | 12,5 | 18,4 | 3,27 | 14,4 |
| Общая (суммарная) продолжительность всех аварийных отключений в течение года |  | 100 | 67 | 36 | 82 |
| Основные причины аварийных отключений в системе электроснабжения предприятия, в том числе: ед. |  |  |  |  |  |
| Из-за погодных условий (ветер, гроза, падающие деревья и т.д.) |  | 31 | 7 | 17 | 39 |
| Из-за пробоя изоляции |  | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Из-за механических повреждений ВЛ и КЛ сторонними организациями |  | 7 | 6 | 3 | 8 |
| Из-за физического износа оборудования (трансформаторов ) ТП и КТП |  | - | 1 | - | - |

Как следует из представленных данных, ежегодно количество аварий на линиях увеличивается, также увеличивается общая суммарная продолжительность отключений электроэнергии, то есть электроснабжение населения ухудшается.

Как показывает анализ состояния системы электроснабжения города Салехарда, в настоящее время, существующее состояние энергосистемы ограничивает развитие городских объектов, капитальное строительство новых и модернизацию уже имеющихся объектов хозяйствования.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ СЕТЕЙ 35 кВ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ МО г. САЛЕХАРД

В соответствии с Инвестиционной программой развития сетевого хозяйства ОАО «Тюменьэнерго», для перевода питания энергоузла города Салехард на централизованное электроснабжение от Тюменской энергосистемы, в период с 2012 по 2018 г.г. предполагается  осуществить следующее электросетевое строительство (см. приложение 3):

- ПС 220/110/6 кВ «Салехард» с трансформаторами 2х125 МВА и двумя питающими воздушными ЛЭП-220 кВ Надым – Салехард, протяжённостью 2х336 км.

- ПС 110/35/6 кВ «Северное Сияние» с трансформаторами 2х40 МВА и двухцепной ВЛ-110 кВ, протяжённостью 5 км.

- ПС 110/6 кВ «Полярник» с трансформаторами 2х40 МВА и двумя одноцепными ВЛ-110 кВ, протяжённостью 2х5 км.

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы на ВЛ-220 кВ от Надыма в сторону г. Салехарда.

Вместе с тем, учитывая ввод в эксплуатацию электросетевых объектов ОАО «Тюменьэнерго», возникает необходимость модернизации существующих устройств РЗиА в сетях 35/6 кВ и генерирующих мощностей МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард в части синхронной работы с сетью ОАО «Тюменьэнерго», что отмечено в письме ОАО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОФИКАЦИИ «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»  (см. Приложение №2).

В энергосистеме МО г. Салехарда используются средства защиты в сетях 35 кВ устаревшего типа на основе электромеханических и статических реле (типа РТ-40, РН-50; ДЗТ-11; РМ-11; РСВ-1 и т.д.).

Недостатки использования устройств релейной защиты данных типов, применяемых для защиты трансформаторов 35/6 кВ энергосистемы г. Салехард:

- низкие эксплуатационные характеристики аппаратной части защит;

- морально устаревшие технические характеристики оборудования, выражающиеся в отсутствии компенсации первой гармоники при аварийных режимах;

- отсутствием возможности задачи нескольких уставок коэффициента торможения дифференциальной защиты трансформатора и создания этим ломанной кривой приближенной к экспонентной, определяющей зону работы защиты;

- невозможность задания величины дифференциальной отсечки защиты трансформатора;

- погрешности работы, не соответствующие современным требованмям к оборудованию, вызванные его конструктивным исполнением;

- отсутствие возможности подключения к АСДУ;

- низкая информативность, не позволяющая организовать защиту трансформаторов 35/6 кВ, удовлетворяющую требованиям к надежности электроснабжения.

Для решения вышеперечисленных проблем в организации защит трансформаторов 35/6 кВ необходимо применять в качестве устройств релейной защиты и автоматики микропроцессорные терминалы защит совместно с использованием АСДУ в части телеизмерений и телеуправления.

Так же данное оборудование, используемое в качестве защит линий 35 кВ не позволяет организовать их селективную защиту:

- большая погрешность блоков дистанционной защиты, установленной на ПС «Дизельная»;

- постоянно меняющаяся зона работы направленной максимально токовой защиты (МТЗ) и токовой отсечки (ТО) на ПС «Турбинная» (изменение зоны работы связано с постоянно меняющейся мощностью энергосистемы, что вызвано режимами работы генерирующих станций);

- отсутствие направленной защиты токовая отсечка (ТО) на ПС «Центральная».

Исходя из этого, реализовать надежную селективность защит в линиях 35 кВ энергосистемы г. Салехард возможно только применяя защиты с абсолютной селективностью, для чего необходимо организовать надежные и быстродействующие каналы связи для работы устройств релейной защиты и автоматики.

На сегодняшний день, в существующими проектными решениями в части противоаварийной автоматики сетей 35 кВ энергосистемы г. Салехард не предусмотрены следующие аппаратные средства, необходимые для устойчивой работы энергосистемы в целом:

- средства регулирования частоты и ликвидации асинхронных режимов;

- устройства вывода  системы на сбалансированную нагрузку;

- устройства ограничения роста частоты сети;

- устройства аварийного осциллографирования.

Отсутствие данного оборудования, обеспечивающего отделение от системы  аварийных участков, автоматическое восстановление электроснабжения потребителей, приводит, при тяжелых авариях в энергосистеме, к полному отключению потребителей энергосистемы г. Салехард и многократно увеличивает время восстановления  нормального режима работы энергосистемы.

Отсутствие устройств аварийного осциллографирования приводит к большим затруднениям при исследовании процессов происходящих в энергосистеме при авариях, практически сводя их к теоретическим изысканиям и отсутствию возможности определения причин аварий.

Кроме того, анализ аварийных ситуаций  показал, что отключение любого генерирующего источника приводит к опасному снижению частоты в системе и действию устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР), при этом существующих объёмов АЧР в энергосистеме недостаточно, в условиях отсутствия достаточного объема вращающегося резерва генерирующих мощностей.

Вывод: Технические характеристики и функциональные возможности существующих устройств не соответствуют требованиям быстродействия, чувствительности, селективности и резервирования. Время отключения коротких замыканий (КЗ) на существующих ВЛ-35 кВ и шинах 35 кВ не удовлетворяют требованием существующей схемы электроснабжения города и  не позволят нормально функционировать при подключении объектов ОАО «Тюменьэнерго», а также ТЭС «Полярная».

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Срок начала реализации проекта 1 квартал 2015 года. Срок окончания работ по проекту 2 квартал 2017 года.

Работы по модернизации  релейной защиты и противоаварийной   автоматики сетей     35 кВ  в энергосистеме МО г. Салехард на 2015–2017 годы планируется выполнить подрядчиком, по результатам проведенных торгов, на условиях «под ключ» и включает в себя разработку проектно-сметной документации, поставку полного комплекта основного и вспомогательного оборудования, проведение всех необходимых строительных, монтажных и пусконаладочных работ.

Строительно-монтажные работы будут выполняться на объектах МП «Салехардэнерго» расположенных по адресу: ПС «Турбинная» - ул.Деповская,ГТЭС-3; ПС «Дизельная» -  ул Щорса 19 б, ПС «Центральная» -  ул. Объездная.

Организационный план программы приведен в нижеследующей таблице.

Организационный план

реализации инвестиционной программы

Таблица №5

| Наименование | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q |
| Подготовка конкурсной документации и проведение торгово-закупочных процедур на ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытие финансирования проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение разрешительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка конкурсной документации и проведение торгово-закупочных процедур на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказ основного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка основного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы и монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

  - Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы

На основании расчетов и обосновывающих документов, объем финансирования, необходимый для реализации всех мероприятий (проектов), предусмотренных настоящей Инвестиционной программой, составляет 183 790,263  тыс. рублей (без НДС), в том числе:

- капитальные вложения, направленные на модернизацию релейной защиты и противоаварийной автоматики сетей 35 кВ –147 032,21 тыс. рублей

- налог на прибыль  - 36 758,053 тыс.руб.

Уточнение стоимости строительства должно быть произведено после проведения проектно-изыскательских работ.

  - План финансирования Инвестиционной программы

В соответствии с п.37 основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетики, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 года №1178 предусматривает расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли организации не превышающие 12 процентов. Финансирование мероприятий, предусматривающих модернизацию релейной защиты и противоаварийной автоматики сетей 35 кВ, планируется осуществить за счет капитальных вложений из прибыли. В таком случае, сумма в размере 183 790,263  тыс. рублей может быть получена предприятием из следующих источников:

- за счет капитальных вложений из прибыли – 147 032,21 тыс. рублей;

- налог на прибыль – 36 758,053 тыс.руб.

График финансирования инвестиционной программы в соответствии с указанным выше перечнем мероприятий представлен в Таблице № 6, срок реализации инвестиционной программы 2015 – 2017 годы, но финансирование предполагается выполнить в 2015 – 2016 годы, в 2017 году по графику предполагается ввод в эксплуатацию, поэтому все расчеты представлены на 2015 – 2016 годы. .

График финансирования Инвестиционной программы

Таблица №6

| № п/п | Источник финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 |
| 1 | Расчетная необходимая валовая выручка |  | 1 540 122,2 | 1 600 223,2 |
| 2 | Прибыль |  | 120 284,8 | 125 817,9 |
| 3 | % прибыли |  | 8,5% | 8,5% |
| 4 | Финансирование капитальных вложений из прибыли | 147 032,21 | 73 516,105 | 73 516,105 |
| 5 | Налог на прибыль 20% | 36 758,053 | 18 379,027 | 18 379,026 |
|  | ИТОГО за счет прибыли | 183 790,263 | 91 895,132 | 91 895,131 |
| Итого по годам |  | 183 790,263 | 91 895,132 | 91 895,131 |

  - Объем финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы и источники ее финансирования

Объем финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы и источники ее финансирования представлены в Таблице 7.

Таблица №7

Объем финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы на 2015-2016 годы

(без учета НДС)

| № п/п | Источники финансирования | Ед. изм. | Финансовые потребности, всего | Реализация мероприятий по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |
|  | Всего инвестиций, за счет всех источников, в том числе: | тыс. руб. | 183 790,263 | 91 895,132 | 91 895,131 |
|  | на реализацию мероприятий | тыс. руб. | 183 790,263 | 91 895,132 | 91 895,131 |
| 1. | За счет капитальных вложений из прибыли | тыс. руб. | 183 790,263 | 91 895,132 | 91 895,131 |
|  | на реализацию мероприятий | тыс. руб. | 183 790,263 | 91 895,132 | 91 895,131 |

# 6.4 Расчет тарифных последствий реализации Инвестиционной программы

Расчет тарифа на электрическую энергию для МП «Салехардэнерго» на 2015-2017 годы осуществлялся на основании данных по тарифу на электрическую энергию, установленному на 2015-2017 годы. Величины коэффициентов-дефляторов, используемых в расчете, представлены в Таблице 8.

Таблица №8

Величины дефляторов и индексы цен потребителей в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

| Наименование коэффициента-дефлятора | Год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015/2014 | 2016/2015 |
| Дефлятор дляпроизводства, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 1,05 | 1,053 |

Для расчета тарифа использовалась величина полезного отпуска, представленная в Таблице 9.

Таблица №9

Полезный отпуск электрической энергии за 2015-2016 годы

| Наименование статьи | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем услуг (полезный отпуск) | тыс. кВт.ч | 273 914,6 | 264 503,3 | 264 503,3 | 264 503,3 |

Полный расчет тарифа на электрическую энергию на 2015-2016 годы представлен в Таблице 10.

Тариф на электрическую энергию, отпускаемую МП «Салехардэнерго» потребителям Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 год, утвержден Департаментом цен и тарифов ЯНАО и составляет 5,341 руб./кВт.ч при полезном отпуске 264 503,3 тыс. кВт.ч. Расчетный тариф на электрическую энергию, отпускаемую МП «Салехардэнерго», с учетом затрат, необходимых для реализации настоящей Инвестиционной программы, в 2015 году составит 5,749 руб./кВт.ч, рост тарифа в 2015 году по отношению к 2014 году составляет 8,7%.

Темп роста тарифа на 2015–2016 годы, с учетом настоящей Инвестиционной программы, составит от 3,9 до 9,0% (Таблица 10).

Таблица №10

Расчет тарифных последствий реализации Инвестиционной программы на 2015-2017 годы

| №п/п |  | Наименование статьи | Ед. изм. | Утверждено Департаментом 2013 год | Утверждено Департаментом на 2014 год | на 2015 г. | на 2016 г. | на 2017 г. | Индекс роста 2015г./2014г. | Индекс роста 2016г./2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  |  | диз. топл. прир. газ. | диз. топл. прир. газ. | диз. топл. прир. газ. | диз. топл. прир. газ. | диз. топл. прир. газ. |  |  |
|  | протяженность |  | ВЛ | 757,25/1659,98 | 776,11/1791,09 | 776,11/1791,09 | 776,11/1791,09 | 776,11/1791,09 |  |  |
|  | Установленная мощность |  | МВт | 85,7 | 85,66 | 85,66 | 85,66 | 85,66 |  |  |
|  | Зимний максимум |  | МВт | 76,6 | 81,0 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |  |  |
|  | Резерв |  | % | 10,6% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |  |  |
|  | Коэф.использования уст.мощности |  | % | 44,3% | 42,9% | 42,9% | 42,9% | 42,9% |  |  |
|  | Выработано электроэнергии |  | тыс.кВт.ч | 332 712,0 | 321 714,4 | 321 714,4 | 321 714,4 | 321 714,4 | 1,000 | 1,000 |
|  | Расход на с/н |  | тыс.кВт.ч | 9 682,1 | 9807,7 | 9807,7 | 9 807,7 | 9 807,7 |  |  |
|  |  |  | % | 2,9% | 3,0% | 3,05% | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Отпуск в сеть |  | тыс.кВт.ч | 323 030,0 | 311 906,78 | 311 906,78 | 311 906,8 | 311 906,8 |  |  |
|  | Потери в сети |  | тыс.кВт.ч | 48 939,04 | 47227,16 | 47 227,16 | 47 227,2 | 47 227,2 |  |  |
|  | от отпуска в сеть |  | % | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  | Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  |  | 176,37 | 176,37 | 176,37 | 176,4 | 176,4 |  |  |
|  | Объём услуг (полезный отпуск) |  | тыс.кВт.ч | 273 914,6 | 264 503,3 | 264 503,3 | 264 503,3 | 264 503,3 | 1,000 | 1,000 |
|  | в т.ч. внутрицеховые нужды |  | тыс.кВт.ч | 38 493,6 | 33 939,5 | 33 939,5 | 33 939,5 | 33 939,5 |  |  |
|  | население |  | тыс.кВт.ч | 107 793,7 | 100 896,8 | 100 896,8 | 100 896,8 | 100 896,8 |  |  |
|  | бюджет |  | тыс.кВт.ч | 67 690,8 | 67 988,1 | 67 988,1 | 67 988,1 | 67 988,1 |  |  |
|  | прочие |  | тыс.кВт.ч | 59 936,4 | 61 679,0 | 61 679,0 | 61 679,0 | 61 679,0 |  |  |
| II | Себестоимость отпущенной электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Топливо |  | тыс.руб. | 457 027,3 | 537 933,2 | 565 023,9 | 591 381,9 | 619 312,4 | 1,050 | 1,047 |
|  | Выработано электроэнергии (газ) ГТЭС |  | тыс.кВт.ч | 234 278,28 | 238 068,69 | 238 068,7 | 238 069 | 238 069 |  |  |
|  | Количество газ |  | тыс.м3 | 84 542,91 | 85 788,16 | 85 788,16 | 85 788,16 | 85 788,16 | 1,000 | 1,000 |
|  | Цена за 1000 м3 |  | руб. | 2 224,10 | 2 228,00 | 2 334,9 | 2 449 | 2 569 | 1,048 | 1,049 |
|  | Удельный расход |  | м3/1000 кВт.ч | 360,9 | 360,35 | 360,35 | 360,35 | 360,35 |  |  |
|  | Выработано электроэнергии (газ) ТЭС |  |  | 66 978,47 | 45 040,02 | 45 040,0 | 45 040 | 45 040 |  |  |
|  | Количество газ |  |  | 19 537,59 | 13 119,41 | 13 119,41 | 13 119,41 | 13 119,41 | 1,000 | 1,000 |
|  | Цена за 1000 м3 |  |  | 2 224,10 | 2 228,00 | 2 334,9 | 2 449 | 2 569 | 1,048 | 1,049 |
|  | Удельный расход |  |  | 291,7 | 291,28 | 291,3 | 291,3 | 291,3 |  |  |
|  | Выработано электроэнергии (д/т) ДЭС |  | тыс.кВт.ч | 31 455,26 | 38 605,73 | 38 605,7 | 38 606 | 38 606 |  |  |
|  | Количество диз топлива |  | тонн | 7 179,95 | 8 812,11 | 8 812,11 | 8 812,11 | 8 812,11 | 1,000 | 1,000 |
|  | Цена за 1 т |  | руб. | 30 021,61 | 35 409,89 | 37 251,2 | 38 965 | 40 757 | 1,052 | 1,046 |
|  | Удельный расход |  | гр./кВт.ч | 228,3 | 228,26 | 228,26 | 228,26 | 228,26 |  |  |
|  | Количество диз масла |  | тонн | 55,34 | 53,51 | 53,51 | 53,51 | 53,51 | 1,000 | 1,000 |
|  | Цена за 1 т |  | руб. | 169 970 | 96 493,3 | 101 510,9 | 106 180 | 111 065 | 1,052 | 1,046 |
|  | Удельный расход |  | гр./кВт.ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |  |  |
|  | Котельная ГТЭС |  |  | 299,915 | 71,699 | 75,141 | 78,823 | 82,685 | 1,048 | 1,049 |
|  | Количество газа |  | тыс.м3 | 134,8 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |  |  |
|  | Цена за 1000 м3 |  | руб. | 2 224,10 | 2228,0 | 2 334,9 | 2 449,4 | 2 569,4 | 1,048 | 1,049 |
|  | Прочее топливо |  | тыс.руб. | 282,88 | 296 | 311,9 |  |  |  |  |
| 3 | Транспортировка топлива |  | тыс.руб. | 13 122,7 | 11 919,0 | 12 491,1 | 13 103,2 | 13 745,2 | 1,048 | 1,049 |
|  | ПССУ |  | руб./1000м3 | 46,94 | 53,98 | 56,6 | 59,3 | 62,3 | 1,048 |  |
|  | Услуга ГРО |  | руб./1000м3 | 421,28 | 501,41 | 525,5 | 551,2 | 578,2 | 1,048 |  |
| 4 | Теплоэнергия |  | тыс.руб. | 4 142,2 | 5 109,2 | 5 063,5 | 5 274,2 | 5 276,0 | 0,991 | 1,042 |
|  | Количество |  | тыс.Гкал | 1 629,6 | 1755,7 | 1 755,7 | 1 756 | 1 756 | 1,000 |  |
|  | Цена за 1 Гкал |  | руб. | 2542 | 2910,0 | 2 884,0 | 3 004 | 3 005 | 0,991 |  |
| 5 | Холодная вода |  | тыс.руб. | 826,6 | 694,7 | 712,2 | 712,2 | 716,0 | 1,025 | 1,000 |
|  | Количество (питьевая вода) |  | тыс.м3 | 7,4 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 1,000 |  |
|  | Цена за 1 м3 |  | руб. | 112,0 | 120,6 | 123,7 | 124 | 124 | 1,025 |  |
| 6 | Канализация |  | тыс.руб. | 701,9 | 397,5 | 404,7 | 418,5 | 418,5 | 1,018 | 1,034 |
|  | Количество |  | тыс.м3 | 4,3 | 3,3 | 3,3 | 3 | 3 | 1,000 |  |
|  | Цена за 1 м3 |  | руб. | 161,5 | 120,8 | 123,0 | 127,2 | 127,2 | 1,018 |  |
| 7 | Вспомогат.материалы |  | тыс.руб. | 22 191,6 | 23 256,8 | 24 466,2 | 25 591,6 | 26 768,8 | 1,052 | 1,046 |
| 9 | Фонд оплаты труда |  | тыс.руб. | 266 585,5 | 281 488,0 | 294 717,9 | 308 569,7 | 323 072,4 | 1,047 | 1,047 |
|  | Численность |  | чел. | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 454 | 454 |  |  |
|  | Средняя заработная плата |  | руб/чел/мес | 47 841,7 | 51 616,5 | 54 042,5 | 56582,500 | 59241,878 | 1,047 |  |
| 10 | Отчисления на социальные нужды |  | тыс.руб. | 77 093,50 | 83 176,77 | 87 729,98 | 91 853,29 | 93 361,58 | 1,055 | 1,047 |
|  | отчисления на социальные нужды |  | % | 28,9% | 29,5% | 29,8% | 29,8% | 28,9% |  |  |
| 11 | Цеховые расходы |  | тыс.руб. | 5 707,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |  |  |  |
| 12 | Амортизационные отчисления |  | тыс.руб. | 228 095,7 | 250 375,9 | 250 375,9 | 250 375,9 | 250 375,9 | 1,000 | 1,000 |
| 14 | Прочие расходы, всего |  |  | 83 564,4 | 89 129,2 | 86 804,1 | 90 797,1 | 94 973,8 | 0,974 | 1,046 |
|  | Транспортные расходы |  | тыс.руб. | 54 712 | 57 338 | 60 319,6 | 63 094 | 65 997 |  |  |
|  | Налоги |  | тыс.руб. | 387,09 | 605,48 | 637,0 | 666 | 697 |  |  |
|  | Плата за ПДВ |  | тыс.руб. | 341,97 | 373,93 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Услуги охраны объектов |  | тыс.руб. | 4 643,35 | 6 241,84 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Подготовка кадров |  | тыс.руб. | 829,29 | 1 019,20 | 1 072,2 | 1 122 | 1 173 |  |  |
|  | Охрана труда и ТБ |  | тыс.руб. | 4 314,95 | 5 356,87 | 5 635,4 | 5 895 | 6 166 |  |  |
|  | Льготный проезд |  | тыс.руб. | 5 560,00 | 2 959,33 | 3 113,2 | 3 256 | 3 406 |  |  |
|  | Услуги сторонних специализированных предприятий |  | тыс.руб. | 774,9 | 611,4 | 643,2 | 672,7 | 703,7 |  |  |
|  | Прочие |  | тыс.руб. | 12 000,92 | 14 623,13 | 15 383,5 | 16 091 | 16 831 |  |  |
| 15 | Всего прямые затраты |  | тыс.руб. | 1 159 058,2 | 1 283 480,1 | 1 327 789,4 | 1 378 077,4 | 1 428 022,6 | 1,035 | 1,038 |
| 17 | Общеэксплуатационные расходы |  | тыс.руб. | 87 061,0 | 87 705,2 | 92 048,0 | 96 327,8 | 83 207,5 | 1,050 | 1,046 |
|  | ФОТ АУП |  |  | 33 510,6 | 35 387,2 | 37 050,4 | 38791,740 | 40614,952 |  |  |
|  | Численность |  | чел. | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 38 | 38 |  |  |
|  | Среднемесячная зар.плата |  |  | 74 269,9 | 78 429,0 | 82 115,2 | 85 974,6 | 90 015,4 |  |  |
|  | ЕСН |  |  | 7 574,1 | 8 190,8 | 8 575,8 | 8 978,9 | 9 168,5 |  |  |
|  | % от ФЗП |  | % | 32,7% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 25,8% |  |  |
| 18 | Итого полная себестоимость |  | тыс.руб. | 1 246 119,3 | 1 371 185,3 | 1 419 837,4 | 1 474 405,2 | 1 511 230,1 | 1,035 | 1,038 |
|  | Возмещение убытка предыд.периода |  | тыс.руб. | 3 757,9 | 13 095,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Прибыль |  | тыс.руб. | 33 362,83 | 28 389,7 | 120 284,8 | 125 817,9 | 31 735,8 | 4,237 | 1,046 |
|  | Рентабельность |  | % | 2,7% | 2,1% | 8,5% | 8,5% | 2,1% |  |  |
| 20 | НВВ |  | тыс.руб. | 1 283 240,0 | 1 412 670,0 | 1 540 122,2 | 1 600 223,2 | 1 542 965,9 | 1,090 | 1,039 |
|  | Себестоимость 1 кВт.ч |  | руб/кВт.ч | 4,55 | 5,18 | 5,37 | 5,57 | 5,71 | 1,035 | 1,038 |
| 21 | Тариф на отпуск 1 кВт.ч. |  | руб/кВт.ч | 4,685 | 5,341 | 5,823 | 6,050 | 5,833 | 1,090 | 1,039 |

| №п/п | Наименование статьи | Ед. изм. | на 2015 г. | на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тариф на отпуск 1 кВт.ч. утверждено приказом | руб/кВт.ч | 5,477 | 5,688 |
| 2. | Тариф на отпуск 1 кВт.ч. при реализации инвестиционной программы | руб/кВт.ч | 5,823 | 6,050 |
| 3. | Отклонение | руб/кВт.ч | 0,346 | 0,362 |

7. ОЦЕНКА РИСКОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ВОЗМОЖНЫХ СРЫВАХ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ:

В Проекте присутствуют риски следующих типов: политический риск, правовой риск, экономический риск, коммерческий риск, финансовый риск, операционный риск, экологический и социальный риски и другие.

Политические риски связаны с факторами неопределенности, оказывающими влияние на политическую составляющую при осуществлении инвестиционной деятельности в рамках Проекта. Возможно, проявится недостаток компетенций у государственных служащих для принятия изменений в нормативно-правовую базу и процедуры  в  МО г.Салехард, необходимых для реализации данного Проекта; административный кризис федерального, регионального, муниципального управления, и как следствие, потеря поддержки со стороны государства. Средний уровень риска.

Правовые риски также могут оказывать влияние на реализацию Проекта, так как правовое поле имеет тенденцию изменяться в течение периода, сопоставимого со сроком реализации Проекта. На государственном или региональном уровнях могут быть приняты новые законы и другие нормативные акты, пересмотрены действующие правила и инструкции. Усилены повышенные требования к охране окружающей среды. Могут происходить другие аналогичные изменения. В результате, изменения нормативно-правовых условий реализации проектов государственно-частного партнерства могут привести к финансовым последствиям для всех участников Проекта, включая оператора и инвесторов. Средний уровень риска.

Экономический риск связан с факторами неопределенности или неуверенности в темпах экономического роста, инфляцией и действием других общеэкономических обстоятельств. Данные факторы оказывают влияние на экономическое развитие регионов, в том числе и  в  МО г.Салехард

Перспективы развития системы электроснабжения МО г.Салехард, в конечном итоге, неразрывно связаны с общим состоянием экономики и социальной сферы и определяются тенденциями социально-экономического развития города. Ожидаемая эффективность реализации Программы характеризуется следующими показателями:

- повышение надежности и качества электроснабжения (сокращение аварий);

- повышение энергетической безопасности и надежности электроснабжения  в г.Салехард за счет модернизации релейной защиты и противоаварийной автоматики в сетях 35 кВ;

- снижение расходов на ремонты;

Средний уровень риска.

Коммерческий риск также может оказать влияние на реализацию Проекта. Вместе с тем, один из важных факторов риска - возможная невостребованность услуг в ожидаемых объемах в данном Проекте имеет минимальную вероятность появления. Электроснабжение является востребованной услугой (с учетом сезонного фактора) в                  МО г.Салехард. Проводится мониторинг соотношения уровня тарифов и уровня эффективных затрат на альтернативное электроснабжение. Низкий уровень риска.

Финансовые риски могут возникать при невыполнении каких-либо финансовых обязательств в рамках Проекта. Средний уровень риска.

Операционный риск подразумевает дефицит уникальными знаниями и навыками разработки и реализации соответствующих проектов; рост непредвиденных издержек Проекта; нарушение календарного плана реализации Проекта; чрезвычайные ситуации за рамками Проекта (действие непреодолимой силы).

Рост непредвиденных издержек Проекта подразумевает, что в процессе реализации Проекта величина издержек значительно превысит запланированный уровень. Вероятность такого риска оценивается как низкая.

Риск нарушения календарного плана реализации Проекта оценивается как высокий. Возможны изменения в составе участников Проекта.

Средний уровень риска.

Организационный риск - отсутствие или недостоверная текущая финансовая и/или нефинансовая    информация,    предоставляемая    экспертами,    консультантами    и подрядчиками в процессе выполнения работ по Проекту; об итогах выполнения договоров (контрактов). Средний уровень риска.

Социальные риски, связанные с факторами неопределенности, оказывающими влияние на социальную составляющую инвестиционной деятельности, не оказывают существенного влияния.

8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Показатели эффективности будут являться:

- обеспечение     бесперебойного   электроснабжения абонентов      и      новых      объектов      капитального строительства      социального      и      промышленного назначения МО г.Салехард.

- Снижение продолжительности отключений потребителей при технологических нарушениях в – 80 часов в год

- Снижение количества технологических нарушений на 6 ед. на км.

- Создание условий для технологического присоединения энергосистемы г. Салехард к Единой энергетической России

9. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ

Реализация проекта создает условия для обеспечения качественных услуг по электроснабжению потребителей на протяжении длительного времени.

Проект отвечает основным требованиям  «Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства России на 2010-2020 годы», «Энергетической стратегии развития РФ до 2020 года», Федерального закона РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» и выполнению следующих задач:

- модернизация и создание новой энергетической инфраструктуры на основе масштабного технологического обновления энергетического сектора экономики страны;

- обеспечение надежного функционирования и предсказуемого развития энергетической инфраструктуры, в том числе с использованием механизмов частно-государственного партнерства;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.

10.СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

При проведении мониторинга показателей инвестиционной программы необходимо придерживаться следующих принципов:

- достоверность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности;

- актуальность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение о выполнении показателей производственных и инвестиционных программ, а также существующее состояние систем коммунальной инфраструктуры;

- постоянство – мониторинг осуществляется на постоянной основе с определенной периодичностью;

- единство – мониторинг осуществляется по единым формам, основаниям и правилам;

- доступность – информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение инвестиционной программы, а также состояние системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения. Результаты мониторинга представляются в виде индикаторов, значения которых получаются посредством обработки показателей (исходных данных).

При проведении мониторинга отчетным периодом является квартал.

МП «Салехардэнерго» в течение двадцати пяти рабочих дней с момента окончания отчетного периода должно направить в соответствующие органы регулирования информацию о выполнении данной инвестиционной программы по показателям, приведенным в Программе. При направлении показателей о выполнении инвестиционной программы должны быть указаны источники и объемы финансирования инвестиционной программы. Представляемая информация может сопровождаться письменными пояснениями, примечаниями, комментариями, а также предложениями МП «Салехардэнерго» по корректировке по результатам мониторинга. Информация о выполнении инвестиционной программы представляется, начиная с первого отчетного периода, следующего за датой начала выполнения программы. Последним отчетным периодом является период, соответствующий завершению реализации программы.

Показатели и индикаторы формируются по состоянию на конец отчетного периода. В рамках одного календарного года показатели и индикаторы формируются нарастающим итогом.

Главный инженер								А.И. Пизняк

Стратегия социально-экономического развития города Салехард - административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа//http://www.salekhard.org/strategiya-razvitiya-mo/blog

Стратегия социально-экономического развития города Салехард - административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа//http://www.salekhard.org/strategiya-razvitiya-mo/blog

Стратегия социально-экономического развития города Салехард - административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа//http://www.salekhard.org/strategiya-razvitiya-mo/blog

Стратегия социально-экономического развития города Салехард - административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа//http://www.salekhard.org/strategiya-razvitiya-mo/blog

Доклад о социально-экономическом развитии муниципального образования город Салехард за 2012 год