## 2022
Перечень точек учета (ОДПУ) в многоквартирных домах на прямых договорах с АО "Салехардэнерго"с истечением срока поверки ОДПУ и элементов измерительного комплекса в 2022г.
№ п/п | Л/с | Улица | Дом | Литера | № кв | Марка ПУ | Дата установки ПУ | Дата поверки ПУ | Причина замены | Количество GPRS-модемов (iRZ ATM21.B в комплекте встроенный блок питания, антенна), шт. | SIM карта | Количество каналов ПК "Энергосфера" | Количество автоматических выключателей однополюсных, 1А, шт. | Длина провода для питания модема (ПВ 1*0.75), м. | Длина провода для соединения модема и счетчика (витая пара), м. | Длина DIN-рейки, м. | Количество саморезов по металлу (сверлоконечный 4,3*13), шт. | Год проведения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет данных | З.Космодемьянской ул. | 35 |  |  | Меркурий 230 ART-03 | 21.12.2016 | 2022-01-25 | Истечение срока МПИ ПУ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 2 | 2022
2 | нет данных | З.Космодемьянской ул. | 67 |  |  | Меркурий 230 АМ-03 | 21.03.2018 | 2027-01-01 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
3 | нет данных | З.Космодемьянской ул. | 67 |  |  | Меркурий 230 АМ-03 | 21.03.2018 | 18.09.2027 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
4 | нет данных | Б. Кнунянца мкр-н | 32 | А |  | Меркурий 236 | 01.06.2019 | 01.01.2028 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
5 | нет данных | Арктическая ул. | 12 |  |  | Меркурий 230 ART-03 | 17.01.2019 | 2028-01-01 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
6 | нет данных | Арктическая ул. | 12 |  |  | Меркурий 230 ART-03 | 17.01.2019 | 2028-01-01 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
7 | нет данных | Губкина ул. | 4 |  |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 11.03.2016 | 02.09.2022 | Истечение срока МПИ ПУ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 2 | 2022
8 | нет данных | Лермонтова ул. | 13 |  |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 26.04.2016 | 2032-04-07 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
[9 empty] | ИТОГО за 2022 год | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.6 | 4

## 2023
Перечень точек учета (ОДПУ) в многоквартирных домах на прямых договорах с АО "Салехардэнерго"с истечением срока поверки ОДПУ и элементов измерительного комплекса в 2023г.
№ п/п | Л/с | Улица | Дом | Литера | № кв | Марка ПУ | Дата установки ПУ | Дата поверки ПУ | Причина замены | Количество GPRS-модемов (iRZ ATM21.B в комплекте встроенный блок питания, антенна), шт. | SIM карта | Количество каналов ПК "Энергосфера" | Количество автоматических выключателей однополюсных, 1А, шт. | Длина провода для питания модема (ПВ 1*0.75), м. | Длина провода для соединения модема и счетчика (витая пара), м. | Длина DIN-рейки, м. | Количество саморезов по металлу (сверлоконечный 4,3*13), шт. | Год проведения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | нет данных | п. Г.Князевск, ул. Северная | 11 |  |  | Меркурий 230 АМ | 01.03.2014 | 2023-01-01 | Истечение срока МПИ ПУ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 5 | 2023
2 | нет данных | Гагарина ул. | 10 |  |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 01.01.2020 | 2033-12-18 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
3 | нет данных | Гагарина ул. | 12 |  |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 31.03.2019 | 18.12.2033 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
4 | нет данных | Республики ул. | 71 |  |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 11.03.2016 | 2032-03-24 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
[9 empty] | ИТОГО за 2023 год | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 5

## 2024
Перечень точек учета (ОДПУ) в многоквартирных домах на прямых договорах с АО "Салехардэнерго"с истечением срока поверки ОДПУ и элементов измерительного комплекса в 2024г.
№ п/п | Л/с | Улица | Дом | Литера | № кв | Марка ПУ | Дата установки ПУ | Дата поверки ПУ | Причина замены | Количество GPRS-модемов (iRZ ATM21.B в комплекте встроенный блок питания, антенна), шт. | SIM карта | Количество каналов ПК "Энергосфера" | Количество автоматических выключателей однополюсных, 1А, шт. | Длина провода для питания модема (ПВ 1*0.75), м. | Длина провода для соединения модема и счетчика (витая пара), м. | Длина DIN-рейки, м. | Количество саморезов по металлу (сверлоконечный 4,3*13), шт. | Год проведения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет данных | Б.Кнунянца мкр-н | 31 | А |  | Меркурий 230 АМ-03 | 2018-06-08 | 2024-12-31 | Истечение срока МПИ ПУ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 2 | 2024
2 | нет данных | Строителей пер. | 4 |  |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 17.05.2016 | 2026-05-04 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
3 | нет данных | Б.Кнунянца ул. | 7 |  |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 01.07.2016 | 2032-01-01 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
4 | нет данных | Броднева ул. | 40 |  |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 20.05.2016 | 2032-04-07 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
5 | нет данных | Броднева ул. | 40 | А |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 20.05.2016 | 2032-04-18 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
6 | нет данных | Броднева ул. | 48 | А |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 28.04.2016 | 2032-04-07 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
7 | нет данных | Гагарина ул. | 20 |  |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 13.12.2016 | 2032-07-18 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
8 | нет данных | Комсомольская ул. | 42 |  |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 07.05.2016 | 2032-05-05 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
9 | нет данных | Ленина ул. | 40 |  |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 28.04.2016 | 2032-03-24 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
10 | нет данных | Лермонтова ул. | 19 | А |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 07.04.2017 | 2033-04-04 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
11 | нет данных | Лермонтова ул. | 19 | А |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 07.04.2017 | 2033-04-04 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
12 | нет данных | Маяковского ул. | 13 |  |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 31.12.2017 | 2024-11-01 | Истечение срока МПИ ПУ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 2 | 2024
13 | нет данных | Маяковского ул. | 13 |  |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 31.12.2017 | 2024-11-01 | Истечение срока МПИ ПУ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 2 | 2024
14 | нет данных | Мира ул. | 11 |  |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 2016-05-20 | 2032-04-18 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
15 | нет данных | Мира ул. | 13 |  |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 20.05.2016 | 2032-04-25 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
16 | нет данных | Республики ул. | 122 |  |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 28.04.2016 | 2026-04-07 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
17 | нет данных | Свердлова ул. | 21 |  |  | Меркурий 234 ARTМ-03 | 28.01.2017 | 2032-05-04 | Истечение срока МПИ ТТ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
[9 empty] | ИТОГО за 2024 год | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0.9 | 6