| Утверждаю: Начальник Департамента транспорта и городского хозяйства Администрации города Салехард ___________ С.В. Федченко «___»______________2025г. | Согласовано: Главный инженер АО «Салехардэнерго» __________П.В. Патока «___»___________2025г. |
| --- | --- |

План начала отопительного периода 2025-26г.г.

Муниципального образования город Салехард

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для осуществления оперативного контроля за ходом подключения потребителей к системам теплоснабжения предоставить в ДС ТВС АО «Салехардэнерго» список объектов, находящихся в зоне обслуживания с обязательным указанием адресов и проводящихся там ремонтных работ систем теплоснабжения. | 18.08.2025г. и далее ежедневно | Эксплуатационные организации, УК, ТСЖ и т.д. |  |
| 2. | Оповещение эксплуатационных организаций, УК, ТСЖ и т.д. о начале заполнения тепловых сетей и постановкой их под давление. | 21.08.2025г. | АО «Салехардэнерго» |  |
| 3. | Публикация распоряжения Администрации муниципального образования город Салехард о начале отопительного сезона. | 21-28.08.2025г. | Департамент транспорта и городского хозяйства Администрации города Салехард |  |
| 4. | Заполнение тепловых сетей с открытием запорной арматуры: | ______ | _______ |  |
| 4.1. | на распределительных сетях и вводах в здания в зоне балансовой принадлежности. | 21-29.08.2025г. | АО «Салехардэнерго» |  |
| 4.2. | на вводах в здания, ИТП, ТП и ТУ в зоне балансовой принадлежности. | 25-30.08.2025г. | Представители абонентов (Эксплуатационные организации, УК, ТСЖ и т.д.) |  |
| 5. | Ежедневно к 600 и 1800 предоставлять в ДС ТВС по тел. 4-32-19 и (или) электронную почту: ns_dstvs@slenergo.ru перечень объектов, подключенных к сетям теплоснабжения, либо причину и сроки отключения. | Постоянно. | Диспетчерские службы представителей абонентов (Эксплуатационные организации, УК, ТСЖ и т.д.). |  |
| 6. | Оповещение потребителей о начале отопительного периода. | 27.08.2025г. | АО «Салехардэнерго», Представители абонентов (Эксплуатационные организации, УК, ТСЖ и т.д.) |  |
| 7. | Пуск в работу подпиточных насосов с установлением гидравлического режима по обратному трубопроводу тепловой сети. | 27-29.08.2025г. | АО «Салехардэнерго» |  |
| 8. | Постановка на циркуляцию тепловых сетей и систем теплопотребления путем пуска в работу сетевых насосов. | 28-29.08.2025г. | АО «Салехардэнерго» | По графику |
| 9. | Подача газа на газифицированные котельные. | 28-30.08.2025г. | АО «Салехардэнерго», ГУП ЯНАО УСГГ | По графику |
| 10. | Пробный пуск котлоагрегатов к началу отопительного периода. | 30-31.08.2025г. | АО «Салехардэнерго» | По графику |
| 10. | Подача тепловой энергии потребителям. | 01.09.2025г. С 00 час. 00 мин. | АО «Салехардэнерго», Представители абонентов (Эксплуатационные организации, УК, ТСЖ и т.д.) | В соответствии с распоряжением Главы Администрации МО г. Салехард о начале отопительного сезона. |
| 11. | В период наблюдения высокой температуры наружного воздуха (10оС и выше) АО «Салехардэнерго» осуществляет периодическое протапливание систем теплоснабжения для поддержания комфортной температуры в помещениях потребителя. | С 01.09.25г. до установления среднесуточной температуры наружного воздуха (+8оС и ниже) в течении 5 суток подряд. | АО «Салехардэнерго» |  |
| 12. | В случае возникновения ситуаций, связанных с неисправностью внутридомовых сетей и оборудования и вследствие чего затоплением жилых и иных помещений, представители абонентов обязаны сообщить по тел. 4-32-19 об инциденте, а представители энергоснабжающей организации вправе прекратить подачу тепловой энергии на объект потребителей до полного устранения неисправности соответствующими представителями потребителя. | Постоянно. | АО «Салехардэнерго», Диспетчерские службы представителей абонентов (Эксплуатационные организации, УК, ТСЖ и т.д.). |  |

Зам. главного инженера _________________/ Волков Д.В./

Зам. начальника ДС ТВС _______________/Печеркин М.А./

Директор СПИС__________________/Лисник И.Ф./

Директор СПК________________/Конончук Н.В./

Начальник ГС__________________/Павлов И.В./